## 1º Trimestre
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 9/2014
Modelo do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14					_______________________________________________					_______________________________________________					_______________________________________________
EXERCÍCIO: 2015					Marcela c. da Silva Alves					José Cavalcanti Carlos Junior					Ordenador de Despesa
PERÍODO DEREFERÊNCIA: 1º TRIMESTRE

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)	SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO / SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CV019/2014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	-	-	-	-	10.272.663/0001-19	PRONTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	068/2014	17.10.2014	60 DIAS	R$ 56.367,03	23/12/2014	-	-	-	3.3.90.39.00	R$ 56.367,03	R$ 56.367,03	R$ 56.367,03	R$ 56.367,03	CONCLUÍDO
TP009/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO.	-	-	-	-	02.072.733/0001-67	TRENA CONTRUÇÕES LTDA	067/2014	22.09.2014	120 DIAS	R$ 376.888,76	-	-	R$ 45.789,57	R$ 422.678,33	3.3.90.39.00	R$ 124.082,91	R$ 124.082,91	R$ 124.082,91	R$ 181.344,71	PARALISADA
TP065/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DO CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ	070/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM I)	R$ 1.415.496,87	-	02.072.733/0001-67	TRENA CONTRUÇÕES LTDA	077/2014	20.12.2014	90 DIAS	R$ 1.315.000,00	-	-	-	-	3.3.90.39.00	R$ 1.137.852,88	R$ 1.137.852,88	R$ 1.137.852,88	R$ 1.137.852,88	EM ANDAMENTO
CC03/2012	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ	746231/2010	MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR	R$ 2.437.500,00	R$ 132.018,75	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	035/2012	18/5/2012	180 DIAS	R$ 2.410.471,17	-	210 DIAS	R$ 9.153,87	R$ 2.419.625,04	4.4.90.51.00	R$ 416.039,92	R$ 416.039,92	R$ 416.039,92	R$ 1.854.983,86	PARALISADA
*	LIMPEZA URBANA E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO		-	-	-	08.873.232/0001-66	CONSERV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	*	*	*	*					3.3.90.39.00	R$ 2.373.688,99	R$ 2.373.688,99	R$ 2.373.688,99	R$ 2.373.688,99	EM ANDAMENTO
CV016/2014	PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS GRANILITICOS DAS RUA BELA - MANDACARU, RUA NOVA GRAVATÁ, 1ª TRAVESSA IDALINO J. ALBUQUERQUE, RUA SEM NOME, TRAVESSA DO COMÉRCIO, RUA SERRITA E RUA DOIS IRMÃOS	*	*	*	*	02.072.733/0001-67	TRENA CONTRUÇÕES LTDA	059/2014	22/8/2014	90 DIAS	R$ 129.740,64	-		R$ 20.126,46	R$ 149.867,10	4.4.90.51.00	R$ 20.126,46	R$ 20.126,46	R$ 20.126,46	R$ 149.867,10	CONCLUÍDO
TP 013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE.			-	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	073/2014	12/1/2015	*	R$ 348.418,45			R$ 21.376,05	R$ 369.794,50	3.3.90.39.00	R$ 76.439,72	R$ 76.439,72	R$ 76.439,72	R$ 76.439,72	EM ANDAMENTO
* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.

## 2º Trimestre
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 9/2014
Modelo do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14					_______________________________________________					_______________________________________________					_______________________________________________
EXERCÍCIO: 2015					Marcela c. da Silva Alves					José Cavalcanti Carlos Junior					Ordenador de Despesa
PERÍODO DEREFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)	SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO / SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TP065/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DO CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ	070/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM I)	R$ 1.415.496,87		02.072.733/0001-67	TRENA CONTRUÇÕES LTDA	077/2014	20.12.2014	90 DIAS	R$ 1.315.000,00	20/5/2015	_	_	_	4.4.90.51.00	R$ 147.240,67	R$ 147.240,67	R$ 1.285.093,55	R$ 1.285.093,55	CONCLUÍDA
*	LIMPEZA URBANA E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	08.873.232/0001-66	CONSERV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	*	*	*	*	*	_	_	_	3.3.90.39.00	R$ 1.983.509,01	R$ 1.983.509,01	R$ 4.357.198,00	*	EM ANDAMENTO
CC 003/2013	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA RUA SEBASTIÃO PINTO DE BARROS E DAS VIAS DE ACESSO AO CAIC	070/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM I)	R$ 384.503,13	R$ 101.412,44	10.433.608/001-63	FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA -EPP	118/2013	4/12/2013	240 DIAS	R$ 505.458,01					4.4.90.51.00	R$ 34.491,32	R$ 34.491,32	R$ 34.491,32	*	CONCLUÍDA
TP 013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE.		-	R$ 384.503,13	R$ 120.954,88	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	073/2014	12/1/2015	90 DIAS	R$ 348.418,45			R$ 21.376,05	R$ 369.794,50	4.4.90.51.00	R$ 70.424,85	R$ 70.424,85	R$ 146.864,57	R$ 146.864,57	EM ANDAMENTO
* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.

## 3º Trimestre
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 9/2014
Modelo do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14					_______________________________________________					_______________________________________________					_______________________________________________
EXERCÍCIO: 2015					Marcela c. da Silva Alves					José Cavalcanti Carlos Junior					Ordenador de Despesa
PERÍODO DEREFERÊNCIA: 3º TRIMESTRE

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)	SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO / SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CC006/2015	READEQUAÇÃO DO TRÁFEGO DO CRUZAMENTO DA AVENIDA AMAURY DE MEDEIROS NO MUNICIPIO	-	-	-	-	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI EPP	030/2015	07.05.2015	12 DIAS	R$ 147.936,02	_	_	_	_	4.4.90.51.00	R$ 39.846,76	R$ 39.846,76	R$ 39.846,76	R$ 39.846,76	PARALISADA
*	LIMPEZA URBANA E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	08.873.232/0001-66	CONSERV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	*	*	*	*	*	_	_	_	3.3.90.39.00	R$ 928.622,88	R$ 928.622,88	R$ 5.285.820,88	*	CONCLUÍDA
DP 007/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	-	-	-	-	09.282.163/0001-89	EDSERV LOCAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI ME	053/2015	29.07.2015	*	1753349,21	*	_	_	_	3.3.90.39.00	R$ 119.589,16	R$ 119.589,16	R$ 119.589,16	R$ 119.589,16	EM ANDAMENTO
CC 014/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDOS GRANÍTICOS NA TRAVESSA PEDRO PAULINO, RUA SÃO JOSÉ E TRECHO DA RUA MANOEL BARBOSA DOS SANTOS NO DISTRITO DE MANDACARU.	*	*	*	*	20.316.425/0001-11	CNVERSI EIRELI	050/2015	18.07.2015	60 DIAS	R$ 141.893,59	*	*	_	_	4.4.90.51.00	R$ 108.440,99	R$ 108.440,99	R$ 108.440,99	R$ 108.440,99	EM ANDAMENTO
TP03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	070/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM II)	R$ 1.962.262,99	-	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	047/2015	14.07.2015	90DIAS	R$ 1.817.104,55	*	*	_	_	4.4.90.51.00	R$ 582.491,85	R$ 582.491,85	R$ 582.491,85	R$ 582.491,85	PARALISADA
TP 013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE.	-	-	R$ 1.962.262,99	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	073/2014	12/1/2015	90 DIAS	R$ 348.418,45			R$ 21.376,05	R$ 369.794,50	4.4.90.51.00	R$ 81.229,53	R$ 81.229,53	R$ 229.094,10	R$ 229.094,10	PARALISADA

## 4ºTrimestre
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 9/2014
Modelo do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14					_______________________________________________					_______________________________________________					_______________________________________________
EXERCÍCIO: 2015					Marcela c. da Silva Alves					José Cavalcanti Carlos Junior					Ordenador de Despesa
PERÍODO DEREFERÊNCIA: 4º TRIMESTRE

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)	SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO / SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
DP 007/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	-	-	-	-	09.282.163/0001-89	EDSERV LOCAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI ME	053/2015	29.07.2015	*	R$ 1.753.349,21	*	_	_	_	3.3.90.39.00	R$ 585.511,32	R$ 585.511,32	R$ 585.511,32	R$ 705.100,48	EM ANDAMENTO
CC 014/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDOS GRANÍTICOS NA TRAVESSA PEDRO PAULINO, RUA SÃO JOSÉ E TRECHO DA RUA MANOEL BARBOSA DOS SANTOS NO DISTRITO DE MANDACARU.	*	*	*	*	20.316.425/0001-11	CNVERSI EIRELI	050/2015	18.07.2015	60 DIAS	R$ 141.893,59	*	*	_	_	4.4.90.51.00	R$ 33.450,47	R$ 33.450,47	R$ 141.891,46	R$ 141.891,46	CONCLUÍDO
TP 013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE.	-	-	-	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	073/2014	12/1/2015	90 DIAS	R$ 348.418,45			R$ 21.376,05	R$ 369.794,50	4.4.90.51.00	R$ 14.241,31	R$ 14.241,31	R$ 243.335,41	R$ 243.335,41	PARALISADA

## Consolidado
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 9/2014
Modelo do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14					_______________________________________________					_______________________________________________					_______________________________________________
EXERCÍCIO: 2015					Marcela c. da Silva Alves					José Cavalcanti Carlos Junior					Ordenador de Despesa
PERÍODO DEREFERÊNCIA: 1º a 4º TRIMESTRE

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)	SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO / SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CV019/2014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	-	-	-	-	10.272.663/0001-19	PRONTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	068/2014	17.10.2014	60 DIAS	R$ 56.367,03	23/12/2014	-	-	-	3.3.90.39.00	R$ 56.367,03	R$ 56.367,03	R$ 56.367,03	R$ 56.367,03	CONCLUÍDO
TP009/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO.	-	-	-	-	02.072.733/0001-67	TRENA CONTRUÇÕES LTDA	067/2014	22.09.2014	120 DIAS	R$ 376.888,76	-	-	R$ 45.789,57	R$ 422.678,33	3.3.90.39.00	R$ 124.082,91	R$ 124.082,91	R$ 124.082,91	R$ 181.344,71	PARALISADA
TP065/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DO CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ	070/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM I)	R$ 1.415.496,87	-	02.072.733/0001-67	TRENA CONTRUÇÕES LTDA	077/2014	20.12.2014	90 DIAS	R$ 1.315.000,00	-	-	-	-	3.3.90.39.00	R$ 1.137.852,88	R$ 1.137.852,88	R$ 1.137.852,88	R$ 1.137.852,88	EM ANDAMENTO
CC03/2012	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ	746231/2010	MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR	R$ 2.437.500,00	R$ 132.018,75	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	035/2012	18/5/2012	180 DIAS	R$ 2.410.471,17	-	210 DIAS	R$ 9.153,87	R$ 2.419.625,04	4.4.90.51.00	R$ 416.039,92	R$ 416.039,92	R$ 416.039,92	R$ 1.854.983,86	PARALISADA
*	LIMPEZA URBANA E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO		-	-	-	08.873.232/0001-66	CONSERV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	*	*	*	*					3.3.90.39.00	R$ 2.373.688,99	R$ 2.373.688,99	R$ 2.373.688,99	R$ 2.373.688,99	EM ANDAMENTO
CV016/2014	PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS GRANILITICOS DAS RUA BELA - MANDACARU, RUA NOVA GRAVATÁ, 1ª TRAVESSA IDALINO J. ALBUQUERQUE, RUA SEM NOME, TRAVESSA DO COMÉRCIO, RUA SERRITA E RUA DOIS IRMÃOS	*	*	*	*	02.072.733/0001-67	TRENA CONTRUÇÕES LTDA	059/2014	22/8/2014	90 DIAS	R$ 129.740,64	-		R$ 20.126,46	R$ 149.867,10	4.4.90.51.00	R$ 20.126,46	R$ 20.126,46	R$ 20.126,46	R$ 149.867,10	CONCLUÍDO
TP 013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE.			-	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	073/2014	12/1/2015	*	R$ 348.418,45			R$ 21.376,05	R$ 369.794,50	3.3.90.39.00	R$ 76.439,72	R$ 76.439,72	R$ 76.439,72	R$ 76.439,72	EM ANDAMENTO
TP065/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DO CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ	070/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM I)	R$ 1.415.496,87		02.072.733/0001-67	TRENA CONTRUÇÕES LTDA	077/2014	20.12.2014	90 DIAS	R$ 1.315.000,00	20/5/2015	_	_	_	4.4.90.51.00	R$ 147.240,67	R$ 147.240,67	R$ 1.285.093,55	R$ 1.285.093,55	CONCLUÍDA
*	LIMPEZA URBANA E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	08.873.232/0001-66	CONSERV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	*	*	*	*	*	_	_	_	3.3.90.39.00	R$ 1.983.509,01	R$ 1.983.509,01	R$ 4.357.198,00	*	EM ANDAMENTO
CC 003/2013	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA RUA SEBASTIÃO PINTO DE BARROS E DAS VIAS DE ACESSO AO CAIC	070/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM I)	R$ 384.503,13	R$ 101.412,44	10.433.608/001-63	FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA -EPP	118/2013	4/12/2013	240 DIAS	R$ 505.458,01					4.4.90.51.00	R$ 34.491,32	R$ 34.491,32	R$ 34.491,32	*	CONCLUÍDA
TP 013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE.		-	R$ 384.503,13	R$ 120.954,88	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	073/2014	12/1/2015	90 DIAS	R$ 348.418,45			R$ 21.376,05	R$ 369.794,50	4.4.90.51.00	R$ 70.424,85	R$ 70.424,85	R$ 146.864,57	R$ 146.864,57	EM ANDAMENTO
CC006/2015	READEQUAÇÃO DO TRÁFEGO DO CRUZAMENTO DA AVENIDA AMAURY DE MEDEIROS NO MUNICIPIO	-	-	-	-	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI EPP	030/2015	07.05.2015	12 DIAS	R$ 147.936,02	_	_	_	_	4.4.90.51.00	R$ 39.846,76	R$ 39.846,76	R$ 39.846,76	R$ 39.846,76	PARALISADA
*	LIMPEZA URBANA E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	08.873.232/0001-66	CONSERV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	*	*	*	*	*	_	_	_	3.3.90.39.00	R$ 928.622,88	R$ 928.622,88	R$ 5.285.820,88	*	CONCLUÍDA
DP 007/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	-	-	-	-	09.282.163/0001-89	EDSERV LOCAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI ME	053/2015	29.07.2015	*	1753349,21	*	_	_	_	3.3.90.39.00	R$ 119.589,16	R$ 119.589,16	R$ 119.589,16	R$ 119.589,16	EM ANDAMENTO
CC 014/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDOS GRANÍTICOS NA TRAVESSA PEDRO PAULINO, RUA SÃO JOSÉ E TRECHO DA RUA MANOEL BARBOSA DOS SANTOS NO DISTRITO DE MANDACARU.	*	*	*	*	20.316.425/0001-11	CNVERSI EIRELI	050/2015	18.07.2015	60 DIAS	R$ 141.893,59	*	*	_	_	4.4.90.51.00	R$ 108.440,99	R$ 108.440,99	R$ 108.440,99	R$ 108.440,99	EM ANDAMENTO
TP03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	070/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM II)	R$ 1.962.262,99	-	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	047/2015	14.07.2015	90DIAS	R$ 1.817.104,55	*	*	_	_	4.4.90.51.00	R$ 582.491,85	R$ 582.491,85	R$ 582.491,85	R$ 582.491,85	PARALISADA
TP 013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE.	-	-	R$ 1.962.262,99	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	073/2014	12/1/2015	90 DIAS	R$ 348.418,45			R$ 21.376,05	R$ 369.794,50	4.4.90.51.00	R$ 81.229,53	R$ 81.229,53	R$ 229.094,10	R$ 229.094,10	PARALISADA
DP 007/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	-	-	-	-	09.282.163/0001-89	EDSERV LOCAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI ME	053/2015	29.07.2015	*	R$ 1.753.349,21	*	_	_	_	3.3.90.39.00	R$ 585.511,32	R$ 585.511,32	R$ 585.511,32	R$ 705.100,48	EM ANDAMENTO
CC 014/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDOS GRANÍTICOS NA TRAVESSA PEDRO PAULINO, RUA SÃO JOSÉ E TRECHO DA RUA MANOEL BARBOSA DOS SANTOS NO DISTRITO DE MANDACARU.	*	*	*	*	20.316.425/0001-11	CNVERSI EIRELI	050/2015	18.07.2015	60 DIAS	R$ 141.893,59	*	*	_	_	4.4.90.51.00	R$ 33.450,47	R$ 33.450,47	R$ 141.891,46	R$ 141.891,46	CONCLUÍDO
TP 013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE.	-	-	-	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	073/2014	12/1/2015	90 DIAS	R$ 348.418,45			R$ 21.376,05	R$ 369.794,50	4.4.90.51.00	R$ 14.241,31	R$ 14.241,31	R$ 243.335,41	R$ 243.335,41	PARALISADA
* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.