## Consolidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					_______________________________________________					_______________________________________________					_______________________________________________
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ					SÉRGIO JOSÉ ALBINO PIMENTEL					RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO					ALMIR RIBEIRO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO					CPF: 450.042.264-15					CPF: 043.212.394-60					CPF: 096.116.544-80
EXERCÍCIO: 2021					Secretário Executivo de Infraestrutura					Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano					Engenheiro Civil da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
PERÍODO DE REFERÊNCIA: CONSOLIDADO					Responsável pela Unidade					Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa					Responsável pelo preenchimento

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)	SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO / SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CC001/2017	SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					09.558.134/0001-05	VIA AMBIENTAL ENG E SERVIÇOS S/A	014/2018	30/01/2018	12 MESES	R$ 9.184.429,31		36 MESES	R$ 233.145,30	1º Reaj. R$ 376.933,71 / 2º Reaj. R$ 703.329,72	3.3.90.39.00	R$ 8.111.659,19		R$ 8.111.659,19	R$ 8.111.659,19	EM ANDAMENTO
CC005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, PASSEIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					03.954.069/0001-42	CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME	072/2018	13/04/2018	12 MESES	R$ 1.947.976,08		36 MESES			3.3.90.39.00	R$ 615.967,71		R$ 615.967,71	R$ 615.967,71	EM ANDAMENTO
CC007/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA – TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(CRUZEIRO)	201803796/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 2.495.844,22	R$ 1.416.467,10	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES / ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	111/2019	14/08/2020	12 MESES	R$ 3.418.089,30	*				4.4.90.51.00					PARALISADA
CC008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA – TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(ALPES)	201803794/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 2.495.844,22	R$ 1.067.617,17	17.966.548/0001/93	LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI	061/2020	05/08/2020	12 MESES	R$ 3.298.683,00					4.4.90.51.00	R$ 469.717,88		R$ 469.717,88	R$ 1.051.373,04	EM ANDAMENTO
CC010/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS do Parque de Iluminação Pública do Município Gravatá/PE					03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	086/2020	21/10/2020	90 DIAS	R$ 4.580.000,00					3.3.90.39.00				R$ 1.597.197,45	CONCLUÍDA
CC010/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(PRADO)	201803639/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 4.022.804,26	R$ 1.109.661,14	09.047.935/0001-06	A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	113/2019	20/01/2020	12 MESES	R$ 4.296.448,65	*				4.4.90.51.00			R$ 116.499,56	R$ 1.029.666,75	PARALISADA
CC005/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(URUÇU)	201803875/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 612.532,03	R$ 344.736,18	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	109/2019	14/01/2020	12 MESES	R$ 841.980,84	*		R$ 209.265,57		4.4.90.51				R$ 201.865,26	PARALISADA
CC004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(RUSSINHA)	201803795/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 612.532,03	R$ 320.138,40	11.569.027/0001-6	TIMES ENGENHARIA LTDA	006/2020	04/02/2020	12 MESES	R$ 887.724,50			R$ 213.832,77		4.4.90.51				R$ 548.135,55	PARALISADA
CC006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(AVENCAS)	201804800/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 612.532,03	R$ 411.150,19	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	110/2019	04/02/2020	12 MESES	R$ 900.300,65	*				4.4.90.51				R$ 284.542,26	PARALISADA
CC006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(MANDACARU)	201804802/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 612.532,03	R$ 271.510,99	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	004/2020	14/01/2020	12 MESES	R$ 770.881,58	*		R$ 192.664,37		4.4.90.51				R$ 123.691,08	PARALISADA
TP003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) E DAS UNIDADES DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA (ATB), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO.					33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	086/2019	19/11/2019	6 MESES	R$ 980.107,18	*	36 MESES	R$ 484.894,33		4.4.90.51.00			R$ 96.034,60	R$ 618.087,00	CONCLUÍDA
TP004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA MARIA ALENCAR LIMA DOS SANTOS, S/Nº, ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE					33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	074/2019	24/01/2020	90 DIAS	R$ 91.751,90	*	9 MESES	R$ 10.632,58		4.4.90.51.00				R$ 0,00	CONCLUÍDA
CC011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA; PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO IPOJUCA; IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBU’Q DA TRAVESSA ADOLFO POROCA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE– RADIAL SUL - ETAPA I	849.055/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R$ 4.743.600,00	R$ 47.915,16	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	097/2020	12/04/2021	9 MESES	R$ 4.711.560,11					4.4.90.51.00	R$ 1.605.884,94		R$ 1.204.493,97	R$ 1.204.493,97	EM ANDAMENTO
CC001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO GRÁFICA EM 16 (DEZESSEIS) RUAS E A PERIMETRAL, QUE SURGEM DA NECESSIDADE DA MELHORIA NA MOBILIDADE E FUNCIONALIDADE NO SEGUIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.					11.520.665/0001-42	CONSTRUTORA SAM LTDA	037/2020	25/05/2020	6 MESES	R$ 11.366.774,00		30 DIAS	R$ 1.456.917,22		4.4.90.51.00				R$ 5.436.232,47	CONCLUÍDA
CC020/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, COMPREENDENDO ATIVIDADES NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUINDO A SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE VIRÃO A SER REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ NO ESTADO DE PERNAMBUCO					10.989.432/0001-20	CONTÉCNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	085/2020	20/10/2020	12 MESES	R$ 840.000,00	02/02/2021				3.3.90.39.00				R$ 47.739,78	CONCLUÍDA
TP002/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 14 (QUATORZE) RUAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE					11.520.665/0001-42	CONSTRUTORA SAM LTDA	091/2020	05/11/2020	60 DIAS	R$ 2.470.021,50					4.4.90.51.00				R$ 0,00	CONCLUÍDA
DP003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E GAVETÁRIOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTO AMARO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE					40.261.643/0001-03	CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	004/2021	25/03/2021	4 MESES	R$ 95.016,51			R$ 22.999,15		3.3.90.39.74	R$ 118.015,66		R$ 118.015,66	R$ 118.015,66	CONCLUÍDA
DP015/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA (ATB), LOCALIZADA NA AV. 15 DE NOVEMBRO, Nª SENHORA DAS GRAÇAS, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE					33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	025/2021	10/05/2021	3 MESES	R$ 94.693,44			R$ 25.426,09		4.4.90.51.99	R$ 119.350,39		R$ 119.350,39	R$ 119.350,39	EM ANDAMENTO
CC003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRAVATÁ-PE					01.088.740/0001-94	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	028/2021	06/06/2021	6 MESES	R$ 383.627,90			R$ 80.958,41		4.4.90.51.99	R$ 358.673,53		R$ 358.673,53	R$ 358.673,53	EM ANDAMENTO
TP001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GAVETÁRIO COM 60 (SESSENTA) LÓCULOS NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE COTUNGUBA E RUSSINHAS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE					33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA SERVIÇOS EIRELI	087/2021	03/12/2021	4 MESES	R$ 192.748,97					3.3.90.39.00					EM ANDAMENTO
TP003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA CONSELHEIRO JOAQUIM ALVES DE LIMA E TRAVESSA JOAQUIM ALVES DE LIMA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					40.261.643/0001-03	CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	098/2021	30/12/2021	4 MESES	R$ 351.620,47					4.4.90.51.00					EM ANDAMENTO
PE020/2021	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PARQUE MONSENHOR PAULO CREMILDO BATISTA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM SOUTO, S/Nº - NOSSA SRA. DAS GRAÇAS – GRAVATÁ/PE					22.257.930/0001-68	G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	076/2021	03/12/2021	2 MESES	R$ 43.550,00					4.4.90.51.00					EM ANDAMENTO
* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.