## CONSOLIDADO_2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					_______________________________________________					_______________________________________________					_______________________________________________
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ					SÉRGIO JOSÉ ALBINO PIMENTEL					RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO					ALMIR RIBEIRO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO					CPF: 450.042.264-15					CPF: 043.212.394-60					CPF: 096.116.544-80
EXERCÍCIO: 2022					Secretário Executivo de Infraestrutura					Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano					Engenheiro Civil da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
PERÍODO DE REFERÊNCIA: CONSOLIDADO					Responsável pela Unidade					Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa					Responsável pelo preenchimento

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)	SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO / SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CC001/2017	SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					09.558.134/0001-05	VIA AMBIENTAL ENG E SERVIÇOS S/A	014/2018	30/01/2018	12 MESES	R$ 9.184.429,31	28/02/2022	37 MESES	R$ 233.145,30	1º Reaj. R$ 376.933,71 / 2º Reaj. R$ 703.329,72	3.3.90.39.00	R$ 1.929.049,46		R$ 1.929.049,46	R$ 8.709.143,89	CONCLUÍDA
CC005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, PASSEIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					03.954.069/0001-42	CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME	072/2018	13/04/2018	12 MESES	R$ 1.947.976,08	16/04/2022	36 MESES			3.3.90.39.00	R$ 42.395,00		R$ 42.395,00	R$ 658.362,71	CONCLUÍDA
CC011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA; PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO IPOJUCA; IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBU’Q DA TRAVESSA ADOLFO POROCA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE– RADIAL SUL - ETAPA I	849.055/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R$ 4.743.600,00	R$ 47.915,16	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	097/2020	12/04/2021	9 MESES	R$ 4.711.560,11		18 MESES	R$ 106.525,73	R$ 1.048.942,04	4.4.90.51.00	R$ 3.244.297,48		R$ 3.244.297,48	R$ 4.448.791,45	EM ANDAMENTO
TP002/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 14 (QUATORZE) RUAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE					11.520.665/0001-42	CONSTRUTORA SAM LTDA	091/2020	05/11/2020	60 DIAS	R$ 2.470.021,50	31/12/2020				4.4.90.51.00	R$ 793.129,98	R$ 415.162,33	R$ 415.162,33	R$ 415.162,33	DISTRATADA
DP015/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA (ATB), LOCALIZADA NA AV. 15 DE NOVEMBRO, Nª SENHORA DAS GRAÇAS, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE					33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	025/2021	10/05/2021	3 MESES	R$ 94.693,44	10/11/2021	3 MESES	R$ 25.426,09		4.4.90.51.99				R$ 119.350,39	CONCLUÍDA
CC003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRAVATÁ-PE					01.088.740/0001-94	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	028/2021	06/06/2021	6 MESES	R$ 383.627,90	15/01/2022	6 MESES	R$ 131.583,81		4.4.90.51.99	R$ 84.339,46		R$ 155.377,57	R$ 514.051,10	CONCLUÍDA
TP001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GAVETÁRIO COM 60 (SESSENTA) LÓCULOS NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE COTUNGUBA E RUSSINHAS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE					33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA SERVIÇOS EIRELI	087/2021	03/12/2021	4 MESES	R$ 192.748,97	31/08/2022	5 MESES	R$ 45.834,73		3.3.90.39.00	R$ 186.663,96		R$ 186.663,96	R$ 186.663,96	DISTRATO PARA CHAMAMENTO 2º COLOCADO
TP003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA CONSELHEIRO JOAQUIM ALVES DE LIMA E TRAVESSA JOAQUIM ALVES DE LIMA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					40.261.643/0001-03	CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	098/2021	30/12/2021	4 MESES	R$ 351.620,47		8 MESES	R$ 87.374,60		4.4.90.51.00	R$ 429.765,82		R$ 409.630,52	R$ 409.630,52	EM ANDAMENTO
PE020/2021	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PARQUE MONSENHOR PAULO CREMILDO BATISTA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM SOUTO, S/Nº - NOSSA SRA. DAS GRAÇAS – GRAVATÁ/PE					22.257.930/0001-68	G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	076/2021	03/12/2021	2 MESES	R$ 43.550,00	04/02/2022		R$ 14.430,38		4.4.90.51.00			R$ 57.979,95	R$ 57.979,95	CONCLUÍDA
TP002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA MARIA ALENCAR LIMA DOS SANTOS, S/N, ÁREA VERDE, DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					40.354.666/0001-62	LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	001/2022	05/01/2022	3 MESES	R$ 93.314,17	11/05/2022	3 MESES	R$ 30.927,80		4.4.90.51.99	R$ 93.099,35		R$ 130.473,92	R$ 130.473,92	CONCLUÍDA
TP004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS					02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP	089/2021	12/01/2022	8 MESES	R$ 576.901,67	11/11/2022	2 MESES	R$ 89.370,21		4.4.90.51.00	R$ 664.863,78		R$ 664.863,78	R$ 664.863,78	CONCLUÍDA
CC003/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE EXTERNO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DO GRUPO D, DOMICILIARES PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DOMESTICAS, EMPRESARIAIS E DA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GRAVATA-PE					12.522.233/0001-33	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	053/2022	01/03/2022	12 MESES	R$ 10.811.199,84					3.3.90.39.61	R$ 6.069.496,72		R$ 6.069.496,72	R$ 6.069.496,72	EM ANDAMENTO
DP003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR232					04.792.477/0001-08	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	062/2022	23/03/2022	2 MESES	R$ 411.299,62	10/06/2022				3.3.90.39.00	R$ 409.203,09		R$ 409.203,09	R$ 409.203,09	CONCLUÍDA
PE041/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA RUA DR. AMAURY DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	015/2022	20/02/2022	2 MESES	R$ 44.900,00	29/03/2022				4.4.90.51.00	R$ 44.900,00		R$ 44.900,00	R$ 44.900,00	CONCLUÍDA
TP004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS ESCADARIAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO ALPES SUÍÇOS					02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP	079/2022	23/05/2022	6 MESES	R$ 215.645,58		3 MESES	R$ 40.478,95		4.4.90.51.00	R$ 206.464,01		R$ 206.464,01	R$ 206.464,01	EM ANDAMENTO
TP002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.					39.155.899/0001-57	ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	081/2022	23/05/2022	6 MESES	R$ 701.068,58			R$ 136.330,31		4.4.90.51.00	R$ 603.454,42		R$ 603.454,42	R$ 603.454,42	EM ANDAMENTO
TP005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	109/2022	15/06/2022	12 MESES	R$ 2.545.213,91					3.3.90.39.00	R$ 395.137,42		R$ 395.137,42	R$ 395.137,42	EM ANDAMENTO
TP008/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE.					31.807.104/0001-36	MORAES ENGENHARIA EIRELI	125/2022	03/08/2022	6 MESES	R$ 697.179,88					4.4.90.51.00	R$ 96.990,20		R$ 96.990,20	R$ 96.990,20	EM ANDAMENTO
TP012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS PROFISSIONAIS MOTO TÁXIS NO MUNICÍPIO					26.381.862/0001-03	EDSON F. DA SILVA	144/2022	23/09/2022	4 MESES	R$ 167.449,69					4.4.90.51.00	R$ 133.145,05		R$ 133.145,05	R$ 133.145,05	EM ANDAMENTO
PE032/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ATUAL ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO INSTALADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.					41.244.542/0001-97	NRJ AMBIENTAL LTDA	143/2022	17/10/2022	12 MESES	R$ 173.000,00					3.3.90.39.00	R$ 51.900,00		R$ 51.900,00	R$ 51.900,00	EM ANDAMENTO
* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.