## CONSOLIDADA_2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					_______________________________________________					_______________________________________________
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ					KASSYO FERRO DE CARVALHO					IRANICE BATISTA DE LIMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					CPF: 074.258.044-09					CPF: 029.918.304-17
EXERCÍCIO: 2022					Engenheiro Civil - CREA PE 057.390-PE					Secretária de Educação
PERÍODO DE REFERÊNCIA: CONSOLIDADA - EXERCÍCIO 2022					Responsável pelo preenchimento					Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)	SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO / SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TP 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ JUDITH FERREIRA LEITE, LOCALIZADA NA RUA SANTA HELENA, BAIRRO BOA VISTA , GRAVATÁ-PE (ANTIGA ESCOLA GRAVATÁ)	*	Recurso Próprio	*	R$ 3.290.049,02	20.198.694-20	C3 ENGENHARIA TODA - ME	075/2021	23/11/2021	5 MESES	R$ 3.239.628,69	23/6/2022	60 DIAS	R$ 60.006,80	*	4.4.90.51.00	R$ 3.138.028,08	*	R$ 2.138.166,45	R$ 3.138.028,08	CONCLUÍDA
PE 048/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRAVATÁ/PE.	*	Recurso Próprio	*	R$ 1.254.615,72	29.322.048/0001-06	FERRO CARVALHO ENGENHARIA EIRELI	051/2022	1/3/2022	12 MESES	R$ 488.861,04	*	*	*	*	3.3.90.39.00	R$ 407.384,20	R$ 122.215,26	R$ 407.384,20	R$ 407.384,20	EM ANDAMENTO
DP 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA CAPITÃO JOSÉ PRIMO DE OLIVEIRA , LOCALIZADA NA AVENIDA JOAQUIM DIDIER, 319, CENTRO.	-	Recurso Próprio	-	R$ 88.688,34	42.341.485/0001-27	J & M INCORPORADORA LTDA	071/2022	18/4/2022	30 DIAS	R$ 88.688,34	18/5/2022	*	*	*	4.4.90.51.00	R$ 79.351,39	*	R$ 79.351,39	R$ 79.351,39	CONCLUÍDA
CC008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA – TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(ALPES)	201803794/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 2.495.844,22	R$ 1.067.617,17	17.966.548/0001/93	LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI	061/2020	5/8/2020	12 MESES	R$ 3.298.683,00	21/6/2022	*	*	*	4.4.90.51.00	R$ 1.111.049,89	*	*	R$ 1.111.049,89	INACABADA
CC005/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(URUÇU)	201803875/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 612.532,03	R$ 344.736,18	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	109/2019	14/1/2020	12 MESES	R$ 841.980,84	21/6/2022	*	R$ 209.265,57	*	4.4.90.51	R$ 424.828,95	*	*	R$ 253.479,10	INACABADA
CC006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(AVENCAS)	201804800/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 612.532,03	R$ 411.150,19	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	110/2019	4/2/2020	12 MESES	R$ 900.300,65	21/6/2022	*	*	*	4.4.90.51	R$ 282.047,75	*	*	R$ 282.047,75	INACABADA
CC006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(MANDACARU)	201804802/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 612.532,03	R$ 271.510,99	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	004/2020	14/1/2020	12 MESES	R$ 770.881,58	21/6/2022	*	R$ 192.664,37	*	4.4.90.51	R$ 450.097,10	*	*	R$ 126.087,46	INACABADA
TP004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(RUSSINHA)	201803795/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 612.532,03	R$ 320.138,40	11.569.027/0001-16	TIMES ENGENHARIA LTDA	006/2020	4/2/2020	12 MESES	R$ 887.724,50	21/6/2022	*	R$ 213.832,77	*	4.4.90.51	R$ 1.087.022,91	*	*	R$ 674.380,03	INACABADA
CC010/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(PRADO)	201803639/2018	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - / Ministério da Educação	R$ 4.022.804,26	R$ 1.109.661,14	09.047.935/0001-06	A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	113/2019	20/1/2020	12 MESES	R$ 4.296.448,65	21/6/2022	*	R$ 279.834,83	*	4.4.90.51.00	R$ 1.258.642,85	*	*	R$ 1.201.462,70	INACABADA