## BM 07.2021
Boletim de Medição - nº 007/2021
Objeto: Contratação de empresa de engenharia ambiental para realização dos serviços de Operação da Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Município de Gravatá/PE. |  |  |  |  | Empresa: Via Ambiental Engenharia e Serviços S/A |  |  |  | Contrato nº: 014/2018 |  | Ordem de Serviço nº: 001/2021
Valor Inicial do Contrato: |  | 9184429.31 | Medições Anteriores: |  | 3780656.0824 | Período de Execução s/ Termo Aditivo: |  |  |  |  | 29/01/2018 a 29/01/2019
Valor(es) do(s) Aditivo(s): |  | 233145.3 | Esta Medição: |  | 613228.4276 | 7ª Termo Aditivo: |  |  |  |  | 30/01/2021 a 29/01/2022
Valor(es) Reequilíbrio e Reajuste(s): |  | 1026684.79 | Valor Medido Acumulado: |  | 4393884.51 | Periodo Medido: |  |  |  |  | 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor Final do Contrato com reajuste após o aditivo de prazo: |  | 10444259.4 |  |  |  | Percentual do Valor Total Executado |  |  |  | Neste BM: | 5.871%
|  |  | Saldo do Contrato: |  | 6050374.89 |  |  |  |  | Até este BM: | 42.07%
Item | Discriminação |  |  |  |  | Unidade | Quantidade |  |  |  | Preço
[7 empty] | Contrato | Executado |  | Saldo | Unitário | Total
[8 empty] | Este BM. | Até este BM.
1 | Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos |  |  |  |  | km | 15930.6 | 1094.79 | 6401.92 | 9528.68 | 107.6178 | 117818.8627 | Produção Mensal | Produção Mensal por funcionário
2 | Capinação manual, raspagem de linha d'agua e passeios de vias urbanas pavimentadas |  |  |  |  | km | 275.04 | 8.16 | 8.16 | 266.88 | 1356.6757 | 11070.4736 | 22.92 | 3.2743 | 2.4921
3 | Pintura de meio fio em cal de vias urbanas pavimentadas |  |  |  |  | km | 275.04 | 0 | 0 | 275.04 | 404.461 | 0 | 22.92 | 11.46 | 0
4 | Equipe de serviços complementares |  |  |  |  | homem | 187 | 15 | 89 | 98 | 4157.0867 | 62356.3004 |  |  | 15
5 | Implantação, manutenção e reposição de conteineres de 1.000 litros |  |  |  |  | unidade | 300 | 23 | 140 | 160 | 314.448 | 7232.3041 |  |  | 17.4921
6 | Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, conteneirizados, comerciais e varrição de feiras livres |  |  |  |  | ton. | 27824.79 | 2180.7 | 13565.4 | 14259.39 | 128.734 | 280730.161
7 | Coleta e transporte de resíduos volumosos |  |  |  |  | ton. | 8948.05 | 0 | 47.22 | 8900.83 | 82.9387 | 0
8 | Operação de aterro sanitário |  |  |  |  | ton. | 41208.72 | 2443.38 | 17390.6 | 23818.12 | 36.0372 | 88052.5187
9 | Execução de drenagem de chorume |  |  |  |  | m | 3600 | 0 | 192 | 3408 | 59.344 | 0
10 | Execução de drenagem de gás |  |  |  |  | m | 360 | 0 | 4 | 356 | 217.2799 | 0
11 | Execução de drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | m | 2400 | 0 | 22 | 2378 | 98.7676 | 0
12 | Administração Local |  |  |  |  | equipe | 12 | 1 | 6 | 6 | 45872.2485 | 45872.2485
13 | Obra de Engenharia no Aterro Sanitário - Locação de Escavadeira Hidraúlica |  |  |  | diária | diária | 24 | 0 | 0 | 24 | 2031.36 | 0
14 | Obra de Engenharia no Aterro Sanitário - Locação de Rolo Compactador |  |  |  | diária | diária | 24 | 0 | 0 | 24 | 1142.64 | 0
15 | Obra de Engenharia no Aterro Sanitário - Locação de Caminhão Basculante Trucado |  |  |  | diária | diária | 24 | 0 | 0 | 24 | 1079.16 | 0
16 | Recirculação Interna de Chorume - Locação de Caminhão Pipa |  |  |  | mês | mês | 24 | 0 | 0 | 24 | 6500
17 | Coleta e Tratamento Externo de Chorume em Estação de Tratamento Licenciada |  |  |  | m³ | m³ | 427.849 | 0 | 0 | 427.849 | 110.46 | 0
TOTAL | [11 empty] | 613228.4276
Gravatá, 01 de Setembro de 2021.
Via ambiental |  |  |  | Fiscalização Prefeitura |  |  |  | Secretário Prefeitura

## Item 1 - Varrição
INFORME MENSAL - VARRIÇÃO
| PERIODO: | 01/08/2021 e 31/08/2021 |  |  | DIAS CORRIDOS: | 31 | REVISÃO: | 1
ITEM | LOGRADOURO | EXTENSÃO (m) | FREQUENCIA | FATOR | TURNO | EXTENSÃO PONDERADA (m) | EXTENSÃO PONDERADA MENSAL(m) | OBSERVAÇÕES
1 | RUA SANTO AMARO | 277 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 253.0943 | 7845.9247 |  | 1D | 0.9137
2 | TRAVESSA SANTO AMARO | 89 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 81.3191 | 2520.8928 |  | 3SS | 0.48629
3 | RUA VER ELIAS TORRES | 300 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 274.1094 | 8497.3914 |  | 3S | 0.4863
4 | RUA DR SILVA JARDIM | 94 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 85.8876 | 2662.516 |  | 1N | 0.9137
5 | RUA PADRE DIOGO FEIJÓ | 65 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 59.3904 | 1841.1015 |  | 4S | 0.60913
6 | RUA ALUIZIO RIBEIRO DE BRITO | 83 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 75.8369 | 2350.945 |  | 5S | 0.76141
7 | AV RUI BARBOSA | 235 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 214.719 | 6656.2899 |  | 1DD | 0.97258
8 | RUA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 225 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 205.5821 | 6373.0436
9 | RUA DAS MORENAS | 88.63 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 80.9811 | 2510.4127
10 | RUA DAS CREOULAS | 67.38 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 61.565 | 1908.5141
11 | PRAÇA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 178 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 162.6382 | 5041.7856
12 | PRAÇA AARÃO LINS DE SOUZA | 219 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 200.0999 | 6203.0957
13 | PRAÇA RUI BARBOSA | 141 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 128.8314 | 3993.774
14 | RUA JOÃO PAULINO DE CARVALHO | 162 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 148.0191 | 4588.5914
16 | JOÃO ROBERTO REGALADO | 260 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 237.5615 | 7364.4059
17 | RUA JOSÉ BONIFACIO | 87 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 79.4917 | 2464.2435
18 | RUA DUQUE DE CAXIAS | 146 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 133.3999 | 4135.3971
19 | RUA JOAQUIM NABUCO | 356 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 325.2765 | 10083.5711
20 | RUA TOMÉ DE SOUZA | 100 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 91.3698 | 2832.4638
21 | AV. JOAQUIM DIDIER | 949 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 867.0994 | 26880.0815
22 | RUA CORONEL ESTEVÃO CAMARA | 97 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 88.6287 | 2747.4899
23 | RUA SÉRGIO LORETO | 210 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 191.8766 | 5948.174
24 | RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA | 273 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 249.4396 | 7732.6262
25 | TRAV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA | 54.8 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 50.0707 | 1552.1902
26 | RUA SÃO JOSÉ | 241 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 220.2012 | 6826.2378
27 | RUA DA ESTAÇÃO | 135 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 123.3492 | 3823.8261
28 | RUA DR. POSSIDÔNIO DO REGO BARROS | 57.14 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 52.2087 | 1618.4698
29 | RUA CONSELHEIRO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO | 547 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 499.7928 | 15493.577
30 | RUA TENENTE CLETO CAMPELO | 296 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 270.4546 | 8384.0928
31 | PRAÇA RODOLFO MORAES | 71 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 64.8726 | 2011.0493
32 | RUA SETE DE SETEMBRO | 554 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 506.1887 | 15691.8495
33 | RUA MONTE CASTELO | 115 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 105.0753 | 3257.3334
34 | RUA HILDA GONZALES | 139 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 127.004 | 3937.1247
35 | RUA DOUTOR AMAURY DE MEDEIROS | 1255 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 1146.691 | 35547.4207
36 | AV. FELIX SOBRINHO | 223 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 203.7547 | 6316.3943
37 | AV. AGAMENON MAGALHÃES | 460 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 420.3011 | 13029.3335
38 | RUA DO PRADO | 294 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 268.6272 | 8327.4436
39 | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | 493 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 450.4531 | 13964.0465
40 | AV. DANTAS BARRETO | 144 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 131.5725 | 4078.7479
41 | RUA SANTO ANTONIO | 437 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 399.286 | 12377.8668
42 | RUA IZALTINO POGGI | 322 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 294.2108 | 9120.5334
43 | RUA SÃO JOÃO | 135 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 123.3492 | 3823.8261
44 | TRAV. SÃO JOÃO | 92 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 84.0602 | 2605.8667
45 | RUA DA ENCRUZILHADA | 311 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 284.1601 | 8808.9624
46 | RUA QUINTINO BOCAIUVA | 645 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 313.6641 | 9723.5885
47 | RUA DO NORTE | 617 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 563.7517 | 17476.3016
48 | PRAÇA DA RUA DO NORTE | 59 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 53.9082 | 1671.1536
49 | RUA MAURICIO DE NASSAU | 466 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 425.7833 | 13199.2813
50 | RUA MANOEL CASTOR DA ROSA | 402 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 367.3066 | 11386.5045
51 | AV. AGAMENON MAGALHÃES | 97 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 88.6287 | 2747.4899
52 | RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 129 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 117.867 | 3653.8783
53 | RUA SÃO VICENTE DE PAULA | 270 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 246.6985 | 7647.6523
54 | RUA PADRE JOAQUIM CAVALCANTE | 290 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 264.9724 | 8214.145
55 | RUA LOURENÇO CORREIA DE MELO | 407 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 371.8751 | 11528.1277
56 | RUA SÃO PAULO | 151 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 137.9684 | 4277.0203
57 | RUA NICOLAU CORREIA TEIXEIRA | 107 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 97.7657 | 3030.7363
58 | RUA MARQUEZ DE POMBAL | 110 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 100.5068 | 3115.7102
59 | RUA CORONEL ESTEVÃO CAMARA | 312 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 285.0738 | 8837.2871
60 | RUA FELIPE CAMARÃO | 50 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 45.6849 | 1416.2319
61 | OZIRES LUIS CALDAS | 50 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 45.6849 | 1416.2319
62 | AV. AGAMENON MAGAHÃES | 259 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 236.6478 | 7336.0812
63 | RUA QUINZE DE NOVEMBRO | 150 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 137.0547 | 4248.6957
64 | RUA CONSELHEIRO MANOEL RODRIGUES ALVES | 282 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 257.6628 | 7987.5479
65 | RUA SEBASTIÃO PINTO DE BARROS | 165 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 150.7602 | 4673.5653
66 | RUA DUARTE COELHO | 309 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 282.3327 | 8752.3131
67 | RUA VICENTE SOARES DA SILVA | 270 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 246.6985 | 7647.6523
68 | TRAV. VICENTE SOARES DA SILVA | 161 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 147.1054 | 4560.2667
69 | RUA AUGUSTO S. HOLANDA | 78 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 71.2684 | 2209.3218
70 | RUA JOÃO FLORENCIO DO NASCIMENTO | 167 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 152.5876 | 4730.2145
71 | RUA SEVERINA LIMA DA SILVA | 79 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 72.1821 | 2237.6464
72 | RUA JOSÉ GONÇALVES DE MELO | 306 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 279.5916 | 8667.3392
73 | TRAV. JOSÉ GONÇALVES DE MELO | 53 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 48.426 | 1501.2058
74 | RUA SÃO DOMINGOS | 221 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 201.9273 | 6259.745
75 | RUA 25 DE DEZEMBRO | 274 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 250.3533 | 7760.9508
76 | RUA SANTA CECÍLIA | 97 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 88.6287 | 2747.4899
77 | RUA LAMARTINE FARIAS DE CASTRO | 435 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 397.4586 | 12321.2175
78 | RUA QUINZE DE NOVEMBRO | 1642 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 798.5062 | 24753.6935
79 | RUA PADRE CICERO | 544.77 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 264.9222 | 8212.5881
80 | RUA BELO HORIZONTE | 95.3 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 46.3445 | 1436.679
81 | RUA ALCIDES MELO | 126 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 61.2739 | 1899.4917
82 | RUA SÃO DIMAS | 145 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 70.5136 | 2185.923
83 | RUA MIGUEL BENTO | 376 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 182.8492 | 5668.3245
84 | RUA CONSELHEIRO LAURINDO GOMES DA SILVA | 237.48 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 115.4868 | 3580.0896
85 | 1ª TRAV. PADRE CICERO | 75 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 36.4726 | 1130.6498
86 | RUA JOAQUIM FAUSTINO ROCHA | 170.36 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 82.8462 | 2568.2334
87 | RUA LUIZ FRANCELINO DE SOUZA | 88 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 42.7945 | 1326.6291
88 | RUA JASMELINO CORRÊA DE MELO | 134 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 65.1643 | 2020.0944
89 | RUA JÚLIO DEMÉTRIO | 478 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 232.4519 | 7206.0082
90 | RUA SEBASTIÃO PINTO DE BARROS | 147 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 71.4862 | 2216.0737
91 | RUA JOAQUIM SOUTO MAIOR | 380 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 184.7944 | 5728.6258
92 | RUA SANTA INÊS | 202 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 98.2328 | 3045.2169
93 | RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA | 193.37 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 94.036 | 2915.1168
94 | RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO | 192.36 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 93.5449 | 2899.8907
95 | RUA OTILIA DE MORAES | 143 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 69.541 | 2155.7723
96 | RUA OLAVO BILAC | 297.9 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 144.8691 | 4490.9411
97 | RUA DAS CALÇADAS | 76.64 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 37.2701 | 1155.3734
98 | RUA DAS ROSAS | 181 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 88.0205 | 2728.6349
99 | RUA MATEUS FERREIRA DE MOURA | 556 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 270.3834 | 8381.884
100 | RUA DA ESPERANÇA | 740 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 359.8627 | 11155.7449
101 | RUA NYMPHA DIDIER | 132.74 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 64.5516 | 2001.0994
102 | RUA REGIS VELHO | 340 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 165.3423 | 5125.6125
103 | RUA PRINCESA IZABEL | 185 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 89.9657 | 2788.9362
104 | RUA SETE SETEMBRO | 156 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 75.863 | 2351.7516
105 | RUA DO CRUZEIRO | 374 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 181.8766 | 5638.1738
106 | RUA DO ALECRIM | 245 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 119.1437 | 3693.4561
107 | PRAÇA DO ALTO DO CRUZEIRO | 247 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 120.1163 | 3723.6068
108 | RUA SÃO PEDRO | 425 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 206.6779 | 6407.0157
109 | RUA 1º DE JANEIRO | 40 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 19.452 | 603.0132
110 | RUA FISCAL TITO PINTO MARQUES | 104 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 50.5753 | 1567.8344
111 | RUA 14 DE JULHO | 158 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 76.8356 | 2381.9023
112 | RUA MONTE CASTELO | 114 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 55.4383 | 1718.5877
113 | RUA CAPITÃO URBANO ALEXANDRINO | 87 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 42.3082 | 1311.5538
114 | RUA FELINTO DE FARIAS CASTRO | 290 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 141.0273 | 4371.846
115 | RUA DA SOLEDADE | 200 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 97.2602 | 3015.0662
116 | RUA INACIO JOSÉ DA SILVA | 116 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 56.4109 | 1748.7384
117 | TRAV. INACIO JOSÉ DA SILVA | 100 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 48.6301 | 1507.5331
118 | RUA CARAMURU | 247 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 120.1163 | 3723.6068
119 | RUA NATURALISTA FARIAS NEVES | 470 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 228.5615 | 7085.4056
120 | RUA COMENDADOR MIGUEL GASTÃO DE OLIVEIRA | 484 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 235.3697 | 7296.4602
121 | RUA PREFEITO JOSÉ ALVES VARELA | 270 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 131.3013 | 4070.3394
122 | RUA ANTONIO AVELINO DO REGO BARROS | 492 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 239.2601 | 7417.0629
123 | RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA | 150 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 72.9451 | 2261.2996
124 | RUA ESTACIO DE SÁ | 213 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 103.5821 | 3211.0455
125 | RUA DOM PEDRO 2º | 130 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 63.2191 | 1959.793
126 | RUA 21 DE ABRIL | 235 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 114.2807 | 3542.7028
127 | RUA DR. POSSIDONIO DO REGO BARROS | 264 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 128.3835 | 3979.8874
128 | RUA GONÇAVES DIAS | 128 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 62.2465 | 1929.6424
129 | TRAV. GONÇALVES DIAS | 35 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 17.0205 | 527.6366
130 | RUA PREFEITO JOSÉ GOMES DE ANDRADE | 320 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 155.6163 | 4824.1059
131 | RUA CONSELHEIRO PAULINO GOMES DO NASCIMENTO | 326 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 158.5341 | 4914.5579
132 | RUA TENENTE CLETO CAMPELO | 296 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 270.4546 | 8384.0928
133 | PRAÇA RODOLFO MORAES | 71 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 64.8726 | 2011.0493
134 | AV. FELIX SOBRINHO | 282 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 257.6628 | 7987.5479
135 | RUA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 225 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 205.5821 | 6373.0436
136 | TRAVESSA CHAVES | 162 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 148.0191 | 4588.5914
137 | RUA HILDA GONZALES | 157 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 143.4506 | 4446.9682
138 | RUA SETE DE SETEMBRO | 565 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 516.2394 | 16003.4205
139 | RUA SÃO JOSÉ | 241 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 220.2012 | 6826.2378
140 | RUA SANTO AMARO | 277 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 253.0943 | 7845.9247
141 | TRAV. SANTO AMARO | 89 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 81.3191 | 2520.8928
142 | RUA VEREADR ELIAS TORRES | 300 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 274.1094 | 8497.3914
143 | RUA DAS MORENAS | 88.63 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 80.9811 | 2510.4127
144 | RUA DAS CRIOULAS | 67.38 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 61.565 | 1908.5141
145 | RUA SILVA JARDM | 94 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 85.8876 | 2662.516
146 | RUA ALUIZIO RIBEIRO DE BRITO | 83 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 75.8369 | 2350.945
147 | AV. RUI BARBOSA | 235 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 214.719 | 6656.2899
148 | PRAÇA AARÃO LINS DE ANDRADE | 219 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 200.0999 | 6203.0957
149 | PRAÇA RUI BARBOSA | 141 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 128.8314 | 3993.774
150 | PRAÇA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 178 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 162.6382 | 5041.7856
151 | RUA DR. AMAURY DE MEDEIROS | 393 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 359.0833 | 11131.5827
152 | RUA JOÃO PAULINO DE CARVALHO | 162 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 148.0191 | 4588.5914
153 | RUA JOSÉ BONIFACIO | 87 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 79.4917 | 2464.2435
154 | RUA DUQUE DE CAXIAS | 146 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 133.3999 | 4135.3971
155 | RUA JOAQUIM NABUCO | 356 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 325.2765 | 10083.5711
156 | RUA TOMÉ DE SOUZA | 100 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 91.3698 | 2832.4638
157 | RUA JOÃO NOBERTO REGALADO | 140 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 127.9177 | 3965.4493
158 | RUA CONSELHEIRO TEODORO MACIEL | 44 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 40.2027 | 1246.2841
159 | RUA JOAQUIM SOUTO MAIOR | 65 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 59.3904 | 1841.1015
160 | RUA 15 DE NOVEMBRO | 135 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 123.3492 | 3823.8261
161 | RUA LAMARTINE FARIAS DE CASTRO | 435 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 397.4586 | 12321.2175
162 | AV. AGAMENON MAGALHÃES | 816 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 745.5776 | 23112.9046
163 | RUA DUARTE COELHO | 309 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 282.3327 | 8752.3131
164 | RUA DO PRADO | 294 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 268.6272 | 8327.4436
165 | RUA QUINTINO BOCAIUVA | 645 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 589.3352 | 18269.3915
166 | RUA MANOEL CASTOR DA ROSA | 402 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 367.3066 | 11386.5045
167 | RUA SÃO VICENTE DE PAULA | 270 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 246.6985 | 7647.6523
168 | RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 129 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 117.867 | 3653.8783
169 | RUA MAURICIO DE NASSAU | 466 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 425.7833 | 13199.2813
170 | RUA DO NORTE | 617 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 563.7517 | 17476.3016
171 | RUA PADRE JOAQUIM CAVALCANTE | 290 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 264.9724 | 8214.145
172 | RUA SERGIO LORETO | 250 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 228.4245 | 7081.1595
173 | RUA FELIPE CAMARÃO | 50 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 45.6849 | 1416.2319
174 | RUA SÃO PAULO | 151 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 137.9684 | 4277.0203
175 | RUA NICOLAU CORREIA TEIXEIRA | 107 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 97.7657 | 3030.7363
176 | RUA LOURENÇO CORREIA DE MELO | 160 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 146.1917 | 4531.9421
177 | RUA PADRE ANCHIETA | 37 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 33.8068 | 1048.0116
178 | RUA VIDAL DE NEGREIROS | 60 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 54.8219 | 1699.4783
179 | RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA | 273 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 249.4396 | 7732.6262
180 | RUA REGIS VELHO | 340 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 310.6573 | 9630.3769
181 | RUA PRINCESA IZABEL | 298 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 272.282 | 8440.7421
182 | AVENIDA JOAQUIM DIDIER | 949 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 867.0994 | 26880.0815
183 | RUA OZIRES LUIS CALDAS | 50 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 45.6849 | 1416.2319
TOTAL MENSAL (km) | [6 empty] | 1094.79
ANEXO: Relatório Fotográfico

## Item 2 - Capinação
INFORME MENSAL - CAPINAÇÃO
AGOSTO 2021
SEMANA | DATA | LOGRADOURO | EXTENSÃO (m) | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | OBSERVAÇÕES
2ª SEMANA | 2021-08-13 | RUA JOSÉ CARNEIRO DA SILVA | 291 | 7
2ª SEMANA | 2021-08-13 | RUA ADOLFO MOURA POROCA | 700 | 7
2ª SEMANA | 2021-08-14 | RUA ADOLFO MOURA POROCA | 500 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-16 | RUA CLETO CAMPELO | 527 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-16 | RUA RUI BARBOSA | 230 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-16 | RUA MANOEL CASTOR DA ROSA | 240 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-17 | RUA SÃO VICENTE DE PAULA | 85 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-17 | RUA NOVA DESCOBERTA | 130 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-17 | RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 125 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-17 | RUA MAURÍCIO DE NASSAU | 190 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-18 | RUA JOSÉ BONIFÁCIL | 110 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-18 | RUA DUQUE DE CAXIAS | 138 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-18 | RUA JOÃO PAULINO DE CARVALHO | 194 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-18 | RUA JOÃO NORBERTO REGALADO | 130 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-18 | RUA LOURENÇO CORREIA DE MELO | 173 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-19 | RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES | 276 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-19 | RUA DR. JOAQUIM SOUTO | 50 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-19 | AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES | 400 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-20 | AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES | 300 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-20 | BECO DO CAROATÁ | 30 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-20 | RUA SEBASTIÃO PINTO BARROS | 100 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-20 | RUA VICENTE SOARES DA SILVA | 110 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-21 | RUA VICENTE SOARES DA SILVA | 142 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-21 | RUA SEBASTIÃO PINTO BARROS | 26 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-21 | TRAVESSA VICENTE SOARES DA SILVA | 68 | 7
3ª SEMANA | 2021-08-23 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 280 | 7
4ª SEMANA | 2021-08-24 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 200 | 7
4ª SEMANA | 2021-08-25 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 330 | 7
4ª SEMANA | 2021-08-25 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 325 | 7
4ª SEMANA | 2021-08-27 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 380 | 7
4ª SEMANA | 2021-08-28 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 340 | 7
5ª SEMANA | 2021-08-30 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 305 | 7
5ª SEMANA | 2021-08-31 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 735 | 7
|  | TOTAL MENSAL (km): | 8.16 |  |  | 7 | funcionários / mês convencional
ANEXO: Relatório Fotográfico e Informes Semanais | [5 empty] | #REF! | km / agente produção teórica / mês convencional
[6 empty] | 18 | dias / mês de outubro
[6 empty] | 0.6 | percentual
[6 empty] | #REF! | km / agente produção teórica / mês de outubro
[6 empty] | 6 | funcionários / mês de outubro
[6 empty] | #REF! | km produção teórica / mês de outubro
NÃO CUMPRIU A META DE PRODUÇÃO

## Item 3 - Pintura (hidden)
INFORME MENSAL - PINTURA DE MEIO FIO
DEZEMBRO 2020
SEMANA | DATA | LOGRADOURO | EXTENSÃO (m) | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | OBSERVAÇÕES
|  |  | 0 |  |  | 2 | funcionários / mês convencional
ANEXO: Relatório Fotográfico e Informes Semanais | [5 empty] | #REF! | km / agente produção teórica / mês convencional
[6 empty] | 19 | dias / mês de outubro
[6 empty] | 0.63333 | percentual
[6 empty] | #REF! | km / agente produção teórica / mês de outubro
[6 empty] | 1 | funcionários / mês de outubro
[6 empty] | #REF! | km produção teórica / mês de outubro
CUMPRIU A META DE PRODUÇÃO

## Item 4 - Serviços Complem.
INFORME MENSAL - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
AGOSTO 2021
SEMANA | DATA | ORDEM DE SERVIÇO | SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | OBSERVAÇÕES
1ª SEMANA | 2021-08-02 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA DR. AMAURY DE MEDEIROS | 15
1ª SEMANA | 2021-08-02 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
1ª SEMANA | 2021-08-02 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | PARQUE DA CIDADE | 15
1ª SEMANA | 2021-08-02 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | PRAÇA AMAURY DE MEDEIROS | 15
1ª SEMANA | 2021-08-03 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | PRAÇA AMAURY DE MEDEIROS | 15
1ª SEMANA | 2021-08-03 | 1.8.21 | LIMPEZA | PERIMETRAL (BOLSA FAMÍLIA) | 15
1ª SEMANA | 2021-08-03 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
1ª SEMANA | 2021-08-04 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | IGREJA COHAB 2 | 15
1ª SEMANA | 2021-08-05 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA QUINTINO BOCAIÚVA | 15
1ª SEMANA | 2021-08-05 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA SÃO JOÃO | 15
1ª SEMANA | 2021-08-05 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | IGREJA COHAB 2 | 15
1ª SEMANA | 2021-08-06 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
1ª SEMANA | 2021-08-06 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA QUINTINO BOCAIÚVA | 15
1ª SEMANA | 2021-08-06 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | IGREJA COHAB 2 | 15
1ª SEMANA | 2021-08-06 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA SÃO JOÃO | 15
1ª SEMANA | 2021-08-07 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | CANAL COHAB 2 | 15
1ª SEMANA | 2021-08-07 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA PARANAGUÁ | 15
1ª SEMANA | 2021-08-07 | 1.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA QUINTINO BOCAIÚVA | 15
2ª SEMANA | 2021-08-09 | 2.8.21 | LAVAGEM | PÁTIO DA FEIRA | 15
2ª SEMANA | 2021-08-09 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
2ª SEMANA | 2021-08-10 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA PARANAGUÁ | 15
2ª SEMANA | 2021-08-10 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
2ª SEMANA | 2021-08-10 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA DO NORTE | 15
2ª SEMANA | 2021-08-11 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
2ª SEMANA | 2021-08-11 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA CORONEL GUSTAVO BORBA | 15
2ª SEMANA | 2021-08-11 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA PARANAGUÁ | 15
2ª SEMANA | 2021-08-11 | 2.8.21 | LIMPEZA | PRAÇA ARÃO LINS | 15
2ª SEMANA | 2021-08-12 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA CORONEL GUSTAVO BORBA | 15
2ª SEMANA | 2021-08-12 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
2ª SEMANA | 2021-08-12 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | TRAVESSA PARANAGUÁ | 15
2ª SEMANA | 2021-08-12 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA DO NORTE | 15
2ª SEMANA | 2021-08-12 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA ESTEVAM CÂMARA | 15
2ª SEMANA | 2021-08-13 | 2.8.21 | LAVAGEM | PRAÇA ARÃO LINS | 15
2ª SEMANA | 2021-08-13 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA MAURÍCIO DE NASSAU | 15
2ª SEMANA | 2021-08-13 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA ESTEVAM CÂMARA | 15
2ª SEMANA | 2021-08-13 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
2ª SEMANA | 2021-08-14 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | CANAL COHAB 2 | 15
2ª SEMANA | 2021-08-14 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA DR. AMAURY DE MEDEIROS | 15
2ª SEMANA | 2021-08-14 | 2.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA ADOLFO MOURA POROCA | 15
3ª SEMANA | 2021-08-16 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | DISTRITO DE AVENCAS | 15
3ª SEMANA | 2021-08-16 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
3ª SEMANA | 2021-08-16 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | CENTRO | 15
3ª SEMANA | 2021-08-17 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
3ª SEMANA | 2021-08-17 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | CENTRO | 15
3ª SEMANA | 2021-08-18 | 3.8.21 | LIMPEZA | PREFEITURA | 15
3ª SEMANA | 2021-08-18 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
3ª SEMANA | 2021-08-18 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | CENTRO | 15
3ª SEMANA | 2021-08-19 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA DUARTE COELHO | 15
3ª SEMANA | 2021-08-19 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | RUA LAMARTINE FARIAS | 15
3ª SEMANA | 2021-08-19 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
3ª SEMANA | 2021-08-20 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | SUCAM | 15
3ª SEMANA | 2021-08-20 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
3ª SEMANA | 2021-08-21 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
3ª SEMANA | 2021-08-21 | 3.8.21 | CAPINAÇÃO | SUCAM | 15
4ª SEMANA | 2021-08-23 | 4.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
4ª SEMANA | 2021-08-23 | 4.8.21 | CAPINAÇÃO | SUCAM | 15
4ª SEMANA | 2021-08-24 | 4.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
4ª SEMANA | 2021-08-24 | 4.8.21 | CAPINAÇÃO | TERMINAL RODOVIÁRIO | 15
4ª SEMANA | 2021-08-24 | 4.8.21 | CAPINAÇÃO | VIA LOCAL | 15
4ª SEMANA | 2021-08-25 | 4.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
4ª SEMANA | 2021-08-25 | 4.8.21 | CAPINAÇÃO | VIA LOCAL | 15
4ª SEMANA | 2021-08-26 | 4.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
4ª SEMANA | 2021-08-26 | 4.8.21 | CAPINAÇÃO | VIA LOCAL | 15
4ª SEMANA | 2021-08-27 | 4.8.21 | CAPINAÇÃO | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | 15
4ª SEMANA | 2021-08-27 | 4.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
5ª SEMANA | 2021-08-30 | 5.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
5ª SEMANA | 2021-08-31 | 5.8.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 15
ANEXOS: Ordens de Serviço, Relatório Fotográfico e Informes Semanais

## Item 5 - Conteineres
INFORME MENSAL - CONTEINERES
AGOSTO 2021
ITEM | Nº CONTEINER | LOCALIZAÇÃO | ESTADO
1 | C 02 | CADEIA PÚBLICA | OPERATIVO
2 | C 05 | RUA DR. JURANDIR CORREIA DE MELO | OPERATIVO
3 | C 06 | RUA DR. JURANDIR CORREIA DE MELO | OPERATIVO
4 | C 08 | AV. ZEZINHO LAMARTINE | OPERATIVO
5 | C 09 | AVENIDA JOAQUIM DIDIER | OPERATIVO
6 | C 10 | LOTEAMENTO NOVA GRAVATÁ | OPERATIVO
7 | C 11 | RUA JOAQUIM BATISTA DE OLIVEIRA | OPERATIVO
8 | C 12 | AV. DANTAS BARRETO | OPERATIVO
9 | C 13 | RUA EDVALDO PIRES DA SILVA | OPERATIVO
10 | C 17 | RUA OLAVO BANDEIRA | OPERATIVO
11 | C 19 | SITIO CURRAL DO MEIO | OPERATIVO
12 | C 22 | SECRETARIA DE OBRAS | OPERATIVO
13 | C 54 | RUA 15 DE NOVEMBRO | OPERATIVO
14 | C 58 | RUA TIRADENTES | OPERATIVO
15 | C 59 | RUA LUCIANA NUNES | OPERATIVO
16 | C 62 | RUA JOAQUIM SOUTO | OPERATIVO
17 | C 65 | CEMITÉRIO | OPERATIVO
18 | C 69 | RUA 15 DE NOVEMBRO | OPERATIVO
19 | C 73 | RUA JOÃO SOARES DE OLIVEIRA | OPERATIVO
20 | C 74 | RUA DR. JURANDIR CORREIA DE MELO | OPERATIVO
21 | C 91 | RUA EDNA PEREIRA FERREIRA | OPERATIVO
22 | C 92 | CRAS III | OPERATIVO
23 | C 93 | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | OPERATIVO
ESTADO: Operativo ou Parado
ANEXOS: Relatório Fotográfico

## Item 6 - Coleta Domiciliar
INFORME MENSAL - COLETA DOMICILIAR
AGOSTO 2021
Nº TICKET | DATA | HORA DE ENTRADA | HORA DE SAÍDA | PLACA VEÍCULO | MOTORISTA | PESO BRUTO | TARA | PESO LÍQUIDO
1728 | 2021-08-01 | 1:26 | 1:37 | QTN7594 | LUIS | 15560 | 10900 | 4660
1729 | 2021-08-01 | 1:57 | 2:06 | QTN6884 | ROBERTO | 14080 | 10800 | 3280
1730 | 2021-08-01 | 2:17 | 2:27 | QTN7484 | MARCELO | 16600 | 11270 | 5330
1731 | 2021-08-01 | 11:57 | 12:07 | QTN6884 | PEDRO | 19980 | 10570 | 9410
1732 | 2021-08-01 | 14:39 | 14:48 | QTN6884 | PEDRO | 13110 | 10700 | 2410
1733 | 2021-08-01 | 21:02 | 21:12 | QTN6884 | LUIS | 14020 | 10620 | 3400
1735 | 2021-08-02 | 10:31 | 10:46 | OYN3998 | ALBERES | 10800 | 7570 | 3230
1736 | 2021-08-02 | 11:26 | 11:45 | QTN7484 | JOSE | 20290 | 11270 | 9020
1737 | 2021-08-02 | 12:13 | 12:23 | QTN6884 | VALTER | 18850 | 10590 | 8260
1738 | 2021-08-02 | 12:19 | 12:30 | KII5017 | PEDRO | 19060 | 10810 | 8250
1740 | 2021-08-02 | 13:17 | 13:33 | QTN7594 | RODRIGO | 18750 | 10780 | 7970
1741 | 2021-08-02 | 13:40 | 13:46 | OYN3998 | ALBERES | 9970 | 7520 | 2450
1742 | 2021-08-02 | 13:53 | 14:02 | QTN7484 | JOSE | 16940 | 11220 | 5720
1744 | 2021-08-02 | 15:14 | 15:23 | KII5017 | PEDRO | 15120 | 10940 | 4180
1745 | 2021-08-02 | 15:16 | 15:25 | QTN6884 | VALTER | 17970 | 10740 | 7230
1747 | 2021-08-02 | 18:34 | 18:45 | QTN7594 | RODRIGO | 16020 | 10910 | 5110
1748 | 2021-08-02 | 22:38 | 22:54 | QTN7484 | MARCELO | 20710 | 11450 | 9260
1749 | 2021-08-02 | 23:11 | 23:40 | KII5017 | RAFAEL | 20510 | 11130 | 9380
1750 | 2021-08-03 | 0:32 | 0:45 | QTN6884 | LUIS | 21940 | 10950 | 10990
1751 | 2021-08-03 | 2:11 | 2:23 | QTN7484 | MARCELO | 16630 | 11450 | 5180
1752 | 2021-08-03 | 4:07 | 4:19 | QTN6884 | LUIS | 14370 | 10930 | 3440
1753 | 2021-08-03 | 4:35 | 4:50 | KII5017 | RAFAEL | 18030 | 11230 | 6800
1755 | 2021-08-03 | 9:48 | 9:54 | OYN3998 | EDUARDO | 9690 | 7630 | 2060
1759 | 2021-08-03 | 10:55 | 11:06 | KII5017 | PEDRO | 18110 | 10970 | 7140
1760 | 2021-08-03 | 11:18 | 11:28 | QTN7484 | ARNALDO | 19870 | 11280 | 8590
1761 | 2021-08-03 | 11:34 | 11:40 | OYN3998 | EDUARDO | 9130 | 7580 | 1550
1762 | 2021-08-03 | 11:53 | 12:01 | QTN6884 | VALTER | 17110 | 10870 | 6240
1764 | 2021-08-03 | 13:46 | 13:56 | QTN7594 | RODRIGO | 19340 | 10830 | 8510
1765 | 2021-08-03 | 15:01 | 15:09 | QTN6884 | VALTER | 16670 | 10670 | 6000
1766 | 2021-08-03 | 15:02 | 15:12 | KII5017 | PEDRO | 16140 | 11030 | 5110
1767 | 2021-08-03 | 15:33 | 15:44 | QTN7484 | ARNALDO | 16110 | 11290 | 4820
1769 | 2021-08-03 | 17:59 | 18:12 | QTN7594 | RODRIGO | 17010 | 11020 | 5990
1770 | 2021-08-03 | 22:20 | 22:33 | QTN7594 | RAFAEL | 19720 | 10840 | 8880
1771 | 2021-08-03 | 23:15 | 23:26 | QTN6884 | ROBERTO | 21170 | 10860 | 10310
1772 | 2021-08-04 | 0:11 | 0:30 | QTN7484 | MARCELO | 20930 | 11290 | 9640
1773 | 2021-08-04 | 2:39 | 2:53 | QTN7594 | RAFAEL | 16180 | 10830 | 5350
1780 | 2021-08-04 | 11:36 | 11:46 | QTN6884 | VALTER | 17760 | 10790 | 6970
1781 | 2021-08-04 | 11:43 | 11:56 | OYN3998 | ALBERES | 10420 | 7760 | 2660
1782 | 2021-08-04 | 11:52 | 12:01 | KII5017 | EDUARDO | 15850 | 11060 | 4790
1783 | 2021-08-04 | 12:06 | 12:16 | QTN7484 | ARNALDO | 21140 | 11130 | 10010
1784 | 2021-08-04 | 12:31 | 12:37 | OYN3998 | ALBERES | 8160 | 7610 | 550
1786 | 2021-08-04 | 16:13 | 16:22 | QTN6884 | VALTER | 14660 | 10720 | 3940
1787 | 2021-08-04 | 16:40 | 16:48 | QTN7594 | JOSE | 18970 | 10790 | 8180
1789 | 2021-08-04 | 23:08 | 23:23 | QTN7484 | LUIS | 20300 | 11230 | 9070
1790 | 2021-08-04 | 23:17 | 23:29 | QTN7594 | RAFAEL | 19990 | 11030 | 8960
1791 | 2021-08-04 | 23:20 | 23:32 | QTN6884 | ROBERTO | 21130 | 10710 | 10420
1792 | 2021-08-05 | 1:53 | 2:04 | QTN7594 | RAFAEL | 16110 | 11000 | 5110
1796 | 2021-08-05 | 10:55 | 11:06 | QTN7484 | JOSE | 19170 | 11270 | 7900
1797 | 2021-08-05 | 12:26 | 12:38 | OYN3998 | ALBERES | 10550 | 7700 | 2850
1798 | 2021-08-05 | 12:51 | 13:00 | QTN6884 | EDUARDO | 16820 | 10780 | 6040
1799 | 2021-08-05 | 14:11 | 14:18 | OYN3998 | ALBERES | 8660 | 7600 | 1060
1800 | 2021-08-05 | 14:22 | 14:31 | QTN7594 | RODRIGO | 18480 | 11000 | 7480
1803 | 2021-08-05 | 16:38 | 16:48 | QTN7594 | RODRIGO | 13050 | 11110 | 1940
1804 | 2021-08-05 | 16:42 | 16:55 | QTN7484 | JOSE | 15810 | 11280 | 4530
1805 | 2021-08-05 | 21:50 | 22:03 | QTN7594 | LUIS | 18570 | 11090 | 7480
1806 | 2021-08-05 | 22:08 | 22:22 | QTN6884 | ROBERTO | 19170 | 10800 | 8370
1807 | 2021-08-05 | 22:09 | 22:29 | QTN7484 | MARCELO | 18780 | 11300 | 7480
1808 | 2021-08-05 | 23:34 | 23:45 | QTN7594 | LUIS | 13250 | 11180 | 2070
1809 | 2021-08-06 | 9:13 | 9:24 | QTN7484 | ARNALDO | 16320 | 11100 | 5220
1810 | 2021-08-06 | 9:31 | 9:38 | OYN3998 | JOSE | 10240 | 7710 | 2530
1814 | 2021-08-06 | 11:21 | 11:29 | KII5017 | PEDRO | 16660 | 11220 | 5440
1815 | 2021-08-06 | 11:46 | 11:56 | QTN7484 | ARNALDO | 15690 | 11140 | 4550
1816 | 2021-08-06 | 12:18 | 12:24 | OYN3998 | JOSE | 9620 | 7590 | 2030
1817 | 2021-08-06 | 13:12 | 13:20 | QTN6884 | VALTER | 18330 | 10680 | 7650
1818 | 2021-08-06 | 13:13 | 13:23 | QTN7594 | RODRIGO | 17790 | 11050 | 6740
1821 | 2021-08-06 | 14:29 | 14:43 | KII5017 | PEDRO | 13880 | 10870 | 3010
1822 | 2021-08-06 | 14:36 | 14:55 | QTN6884 | VALTER | 13050 | 10460 | 2590
1825 | 2021-08-06 | 16:17 | 16:28 | QTN7484 | ARNALDO | 17570 | 11070 | 6500
1828 | 2021-08-06 | 22:08 | 22:20 | QTN7594 | RAFAEL | 19580 | 11070 | 8510
1829 | 2021-08-06 | 22:56 | 23:10 | QTN7484 | MARCELO | 20200 | 11370 | 8830
1830 | 2021-08-06 | 23:40 | 23:52 | QTN6884 | LUIS | 21720 | 11020 | 10700
1831 | 2021-08-07 | 0:43 | 0:55 | QTN7594 | RAFAEL | 16370 | 11190 | 5180
1833 | 2021-08-07 | 10:12 | 10:22 | QTN7484 | ARNALDO | 19050 | 11350 | 7700
1834 | 2021-08-07 | 11:24 | 11:34 | KII5017 | EDUARDO | 16750 | 11020 | 5730
1835 | 2021-08-07 | 12:52 | 13:03 | QTN7594 | ALBERES | 19710 | 11100 | 8610
1836 | 2021-08-07 | 13:06 | 13:18 | QTN7484 | ARNALDO | 16210 | 11200 | 5010
1837 | 2021-08-07 | 13:15 | 13:24 | QTN6884 | VALTER | 20340 | 10780 | 9560
1838 | 2021-08-07 | 20:59 | 21:12 | QTN7594 | RAFAEL | 18080 | 11070 | 7010
1839 | 2021-08-07 | 23:02 | 23:16 | QTN7484 | MARCELO | 19890 | 11370 | 8520
1840 | 2021-08-07 | 23:20 | 23:32 | QTN6884 | ROBERTO | 20040 | 10840 | 9200
1841 | 2021-08-08 | 0:28 | 0:38 | QTN7594 | RAFAEL | 15970 | 11150 | 4820
1842 | 2021-08-08 | 1:10 | 1:19 | QTN6884 | ROBERTO | 11910 | 10830 | 1080
1843 | 2021-08-08 | 1:11 | 1:26 | QTN7484 | MARCELO | 15030 | 11400 | 3630
1844 | 2021-08-08 | 12:06 | 12:15 | QTN6884 | RODRIGO | 17500 | 10670 | 6830
1845 | 2021-08-08 | 15:00 | 15:11 | QTN6884 | RODRIGO | 12850 | 10640 | 2210
1846 | 2021-08-08 | 21:41 | 21:50 | QTN6884 | ROBERTO | 14260 | 10690 | 3570
1849 | 2021-08-09 | 11:19 | 11:30 | OYN3998 | ALBERES | 10970 | 7720 | 3250
1850 | 2021-08-09 | 11:42 | 11:56 | QTN7484 | ARNALDO | 20200 | 11070 | 9130
1851 | 2021-08-09 | 12:07 | 12:16 | QTN7594 | JOSE | 17270 | 10940 | 6330
1852 | 2021-08-09 | 12:15 | 12:26 | QTN6884 | EDUARDO | 19520 | 10740 | 8780
1853 | 2021-08-09 | 13:10 | 13:21 | KII5017 | PEDRO | 18270 | 11030 | 7240
1854 | 2021-08-09 | 14:28 | 14:37 | QTN6884 | EDUARDO | 14920 | 10720 | 4200
1855 | 2021-08-09 | 14:50 | 15:01 | OYN3998 | ALBERES | 10130 | 7610 | 2520
1857 | 2021-08-09 | 16:09 | 16:20 | KII5017 | PEDRO | 14820 | 11060 | 3760
1858 | 2021-08-09 | 16:13 | 16:25 | QTN7484 | ARNALDO | 18200 | 11120 | 7080
1859 | 2021-08-09 | 17:05 | 17:17 | QTN7594 | JOSE | 17290 | 10960 | 6330
1860 | 2021-08-09 | 21:42 | 21:56 | QTN7594 | RAFAEL | 20440 | 11250 | 9190
1861 | 2021-08-09 | 21:54 | 22:13 | QTN7484 | LUIS | 20490 | 11500 | 8990
1862 | 2021-08-09 | 23:19 | 23:35 | QTN6884 | ROBERTO | 20980 | 10880 | 10100
1864 | 2021-08-10 | 0:31 | 0:43 | QTN7594 | RAFAEL | 19920 | 11340 | 8580
1865 | 2021-08-10 | 0:35 | 0:49 | QTN7484 | LUIS | 16080 | 11510 | 4570
1866 | 2021-08-10 | 1:31 | 1:40 | QTN7594 | RAFAEL | 12960 | 11240 | 1720
1867 | 2021-08-10 | 2:52 | 3:03 | QTN6884 | ROBERTO | 15820 | 10930 | 4890
1868 | 2021-08-10 | 9:46 | 9:53 | OYN3998 | ALBERES | 9560 | 7680 | 1880
1869 | 2021-08-10 | 11:20 | 11:30 | QTN7484 | JOSE | 20110 | 11350 | 8760
1870 | 2021-08-10 | 11:57 | 12:05 | OYN3998 | ALBERES | 9190 | 7520 | 1670
1871 | 2021-08-10 | 12:04 | 12:15 | KII5017 | PEDRO | 18100 | 11080 | 7020
1872 | 2021-08-10 | 12:26 | 12:40 | QTN7594 | RODRIGO | 18760 | 11160 | 7600
1873 | 2021-08-10 | 13:21 | 13:30 | QTN6884 | VALTER | 17860 | 10890 | 6970
1874 | 2021-08-10 | 14:08 | 14:16 | QTN7484 | JOSE | 16130 | 11380 | 4750
1875 | 2021-08-10 | 14:26 | 14:34 | KII5017 | PEDRO | 14390 | 11080 | 3310
1876 | 2021-08-10 | 14:28 | 14:37 | QTN6884 | VALTER | 12850 | 10710 | 2140
1878 | 2021-08-10 | 17:53 | 18:05 | QTN7594 | RODRIGO | 18290 | 11190 | 7100
1879 | 2021-08-10 | 21:51 | 22:06 | QTN7594 | LUIS | 20690 | 11100 | 9590
1880 | 2021-08-10 | 22:39 | 22:51 | QTN6884 | ROBERTO | 20430 | 10980 | 9450
1881 | 2021-08-10 | 23:54 | 0:14 | QTN7484 | MARCELO | 20510 | 11240 | 9270
1882 | 2021-08-11 | 0:28 | 0:38 | QTN7594 | LUIS | 16670 | 11370 | 5300
1884 | 2021-08-11 | 11:02 | 11:11 | OYN3998 | EDUARDO | 10010 | 7800 | 2210
1885 | 2021-08-11 | 11:45 | 11:58 | QTN6884 | VALTER | 19090 | 10800 | 8290
1887 | 2021-08-11 | 12:09 | 12:21 | KII5017 | PEDRO | 16210 | 11020 | 5190
1888 | 2021-08-11 | 12:11 | 12:27 | QTN7484 | ARNALDO | 21090 | 11360 | 9730
1889 | 2021-08-11 | 12:13 | 12:28 | OYN3998 | EDUARDO | 8770 | 7550 | 1220
1890 | 2021-08-11 | 13:34 | 13:43 | QTN6884 | VALTER | 13170 | 10700 | 2470
1891 | 2021-08-11 | 13:56 | 14:08 | QTN7594 | RODRIGO | 19100 | 11120 | 7980
1894 | 2021-08-11 | 21:44 | 21:56 | QTN7484 | LUIS | 20130 | 11490 | 8640
1895 | 2021-08-11 | 22:05 | 22:17 | QTN7594 | RAFAEL | 19470 | 11280 | 8190
1896 | 2021-08-11 | 23:56 | 0:10 | QTN6884 | ROBERTO | 21120 | 10940 | 10180
1897 | 2021-08-12 | 0:02 | 0:13 | QTN7594 | RAFAEL | 15260 | 11240 | 4020
1898 | 2021-08-12 | 0:07 | 0:19 | QTN7484 | LUIS | 14980 | 11500 | 3480
1901 | 2021-08-12 | 11:38 | 11:49 | KII5017 | EDUARDO | 15880 | 11100 | 4780
1902 | 2021-08-12 | 11:43 | 11:57 | QTN7484 | ARNALDO | 20370 | 11290 | 9080
1903 | 2021-08-12 | 11:46 | 11:58 | OYN3998 | JOSE | 10300 | 7710 | 2590
1904 | 2021-08-12 | 12:26 | 12:36 | QTN6884 | VALTER | 18720 | 10880 | 7840
1907 | 2021-08-12 | 13:53 | 14:14 | QTN7594 | RODRIGO | 19070 | 11060 | 8010
1909 | 2021-08-12 | 21:00 | 21:10 | QTN7594 | RAFAEL | 17850 | 11020 | 6830
1910 | 2021-08-12 | 22:14 | 22:26 | QTN7484 | LUIS | 19870 | 11270 | 8600
1911 | 2021-08-12 | 23:02 | 23:11 | QTN7594 | RAFAEL | 14650 | 10990 | 3660
1912 | 2021-08-12 | 23:04 | 23:16 | QTN6884 | ROBERTO | 20260 | 10890 | 9370
1913 | 2021-08-13 | 0:30 | 0:40 | QTN7484 | LUIS | 14140 | 11270 | 2870
1914 | 2021-08-13 | 7:44 | 7:50 | OYN3998 | ALBERES | 8730 | 7530 | 1200
1920 | 2021-08-13 | 10:02 | 10:08 | OYN3998 | ALBERES | 9740 | 7580 | 2160
1922 | 2021-08-13 | 11:28 | 11:36 | QTN7484 | JOSE | 19710 | 11130 | 8580
1925 | 2021-08-13 | 12:17 | 12:27 | QTN6884 | EDUARDO | 16850 | 10810 | 6040
1926 | 2021-08-13 | 13:03 | 13:12 | OYN3998 | ALBERES | 9800 | 7670 | 2130
1927 | 2021-08-13 | 14:04 | 14:15 | QTN7594 | RODRIGO | 19550 | 10800 | 8750
1931 | 2021-08-13 | 15:00 | 15:11 | QTN6884 | EDUARDO | 14640 | 10730 | 3910
1933 | 2021-08-13 | 15:33 | 15:45 | QTN7484 | JOSE | 15810 | 11230 | 4580
1937 | 2021-08-13 | 17:03 | 17:12 | QTN7594 | RODRIGO | 14210 | 10860 | 3350
1938 | 2021-08-13 | 22:14 | 22:27 | QTN7594 | ROBERTO | 16960 | 11050 | 5910
1939 | 2021-08-13 | 22:51 | 23:10 | KII5017 | RAFAEL | 20440 | 11390 | 9050
1940 | 2021-08-13 | 23:37 | 23:55 | QTN6884 | ADIVAN | 19070 | 11010 | 8060
1941 | 2021-08-14 | 1:37 | 1:49 | QTN7594 | ROBERTO | 15600 | 10920 | 4680
1942 | 2021-08-14 | 2:04 | 2:19 | KII5017 | RAFAEL | 15670 | 11330 | 4340
1943 | 2021-08-14 | 2:09 | 2:26 | QTN6884 | ADIVAN | 14200 | 11040 | 3160
1945 | 2021-08-14 | 10:58 | 11:06 | QTN7924 | JOSE | 18150 | 10550 | 7600
1946 | 2021-08-14 | 11:35 | 11:58 | KII5017 | PEDRO | 15920 | 11000 | 4920
1948 | 2021-08-14 | 12:35 | 12:46 | QTN6884 | VALTER | 18710 | 10920 | 7790
1949 | 2021-08-14 | 13:06 | 13:16 | QTN7594 | RODRIGO | 18590 | 10990 | 7600
1950 | 2021-08-14 | 15:02 | 15:11 | QTN6884 | VALTER | 13340 | 10790 | 2550
1952 | 2021-08-14 | 15:33 | 15:46 | QTN7594 | RODRIGO | 13790 | 11000 | 2790
1951 | 2021-08-14 | 15:36 | 15:43 | QTN7924 | JOSE | 14540 | 10610 | 3930
1954 | 2021-08-14 | 21:56 | 22:06 | QTN7594 | RAFAEL | 18000 | 10910 | 7090
1955 | 2021-08-14 | 22:49 | 23:11 | QTN7924 | ADIVAN | 18600 | 10830 | 7770
1956 | 2021-08-14 | 23:04 | 23:22 | QTN6884 | ROBERTO | 20240 | 10930 | 9310
1957 | 2021-08-15 | 1:03 | 1:11 | QTN6884 | ROBERTO | 13030 | 10940 | 2090
1958 | 2021-08-15 | 2:07 | 2:17 | QTN7594 | RAFAEL | 16130 | 10970 | 5160
1959 | 2021-08-15 | 2:14 | 2:31 | QTN7924 | ADIVAN | 15410 | 10890 | 4520
1960 | 2021-08-15 | 11:32 | 11:46 | QTN6884 | ALBERES | 17770 | 10870 | 6900
1961 | 2021-08-15 | 15:04 | 15:13 | QTN6884 | ALBERES | 13090 | 10790 | 2300
1962 | 2021-08-15 | 21:34 | 21:43 | QTN7594 | RAFAEL | 14990 | 10880 | 4110
1964 | 2021-08-16 | 10:28 | 10:43 | OYN3998 | JOSE | 10860 | 7770 | 3090
1966 | 2021-08-16 | 12:56 | 13:06 | QTN7924 | RODRIGO | 20280 | 10630 | 9650
1967 | 2021-08-16 | 13:11 | 13:23 | KII5017 | PEDRO | 18800 | 10900 | 7900
1968 | 2021-08-16 | 13:26 | 13:40 | QTN7594 | RODRIGO | 19090 | 10870 | 8220
1969 | 2021-08-16 | 13:38 | 13:48 | QTN6884 | VALTER | 18460 | 10670 | 7790
1970 | 2021-08-16 | 14:04 | 14:13 | OYN3998 | JOSE | 9800 | 7700 | 2100
1974 | 2021-08-16 | 15:44 | 15:53 | KII5017 | PEDRO | 13710 | 10940 | 2770
1975 | 2021-08-16 | 16:32 | 16:40 | QTN7924 | EDUARDO | 16730 | 10670 | 6060
1976 | 2021-08-16 | 17:18 | 17:26 | QTN6884 | VALTER | 16690 | 10810 | 5880
1977 | 2021-08-16 | 18:42 | 18:53 | QTN7594 | RODRIGO | 16270 | 10960 | 5310
1978 | 2021-08-16 | 22:02 | 22:15 | QTN7924 | MARCELO | 18920 | 10920 | 8000
1979 | 2021-08-16 | 22:31 | 22:48 | KII5017 | RAFAEL | 20230 | 11260 | 8970
1980 | 2021-08-16 | 23:15 | 23:32 | QTN6884 | ADIVAN | 20630 | 11010 | 9620
1981 | 2021-08-17 | 0:35 | 0:52 | KII5017 | RAFAEL | 16090 | 11050 | 5040
1982 | 2021-08-17 | 1:42 | 1:52 | QTN7594 | MARCELO | 16800 | 10860 | 5940
1983 | 2021-08-17 | 3:57 | 4:07 | QTN7594 | RAFAEL | 16340 | 10990 | 5350
1984 | 2021-08-17 | 4:15 | 4:30 | QTN6884 | ADIVAN | 16740 | 10980 | 5760
1985 | 2021-08-17 | 10:09 | 10:18 | OYN3998 | ALBERES | 9650 | 7730 | 1920
1986 | 2021-08-17 | 12:04 | 12:11 | OYN3998 | ALBERES | 8990 | 7700 | 1290
1987 | 2021-08-17 | 12:06 | 12:16 | QTN6884 | VALTER | 18610 | 10800 | 7810
1988 | 2021-08-17 | 12:44 | 12:52 | KII5017 | PEDRO | 16980 | 10960 | 6020
1990 | 2021-08-17 | 12:56 | 13:08 | QTN7924 | RODRIGO | 18810 | 10800 | 8010
1993 | 2021-08-17 | 15:41 | 15:50 | QTN7924 | EDUARDO | 19360 | 10860 | 8500
1994 | 2021-08-17 | 15:54 | 16:02 | OYN3998 | ALBERES | 8860 | 7520 | 1340
1995 | 2021-08-17 | 16:26 | 16:36 | QTN6884 | VALTER | 17720 | 10810 | 6910
1996 | 2021-08-17 | 16:56 | 17:06 | KII5017 | PEDRO | 15070 | 10900 | 4170
1997 | 2021-08-17 | 18:21 | 18:31 | QTN7594 | RODRIGO | 17400 | 10900 | 6500
1998 | 2021-08-17 | 21:45 | 21:58 | QTN7924 | MARCELO | 18790 | 10910 | 7880
1999 | 2021-08-17 | 22:21 | 22:38 | QTN7594 | RAFAEL | 19500 | 10840 | 8660
2000 | 2021-08-17 | 22:27 | 22:44 | QTN6884 | ROBERTO | 20480 | 10900 | 9580
2001 | 2021-08-17 | 23:44 | 23:52 | QTN6884 | ROBERTO | 12550 | 10790 | 1760
2002 | 2021-08-18 | 0:20 | 0:29 | QTN7924 | MARCELO | 14200 | 10790 | 3410
2003 | 2021-08-18 | 1:25 | 1:35 | QTN7594 | RAFAEL | 16250 | 10880 | 5370
2008 | 2021-08-18 | 11:11 | 11:20 | OYN3998 | ALBERES | 10590 | 7820 | 2770
2009 | 2021-08-18 | 11:33 | 11:46 | QTN7594 | RODRIGO | 16560 | 10920 | 5640
2011 | 2021-08-18 | 12:14 | 12:23 | QTN7924 | JOSE | 20590 | 10710 | 9880
2010 | 2021-08-18 | 12:15 | 12:22 | OYN3998 | ALBERES | 8500 | 7680 | 820
2012 | 2021-08-18 | 12:49 | 12:59 | QTN6884 | VALTER | 18830 | 10610 | 8220
2013 | 2021-08-18 | 13:53 | 14:05 | KII5017 | ADIVAN | 16750 | 11010 | 5740
6332 | 2021-08-18 | 15:00 | 15:14 | QTN7594 | RODRIGO | 17385 | 10880 | 6505
6335 | 2021-08-18 | 22:16 | 22:27 | QTN7594 | LUIS | 17235 | 10845 | 6390
6336 | 2021-08-18 | 22:36 | 22:48 | QTN7924 | MARCELO | 17394 | 10750 | 6644
6337 | 2021-08-18 | 23:47 | 23:55 | QTN7594 | LUIS | 17234 | 10840 | 6394
6340 | 2021-08-19 | 0:28 | 0:37 | QTN6884 | ROBERTO | 18168 | 10880 | 7288
6341 | 2021-08-19 | 0:59 | 1:09 | QTN7924 | MARCELO | 17394 | 10750 | 6644
2016 | 2021-08-19 | 9:19 | 9:25 | OYN3998 | JOSE | 9110 | 7740 | 1370
2022 | 2021-08-19 | 11:38 | 11:49 | QTN7924 | EDUARDO | 19040 | 10850 | 8190
2024 | 2021-08-19 | 11:51 | 12:03 | KII5017 | PEDRO | 16400 | 11000 | 5400
2025 | 2021-08-19 | 12:21 | 12:31 | QTN6884 | VALTER | 17800 | 10680 | 7120
2026 | 2021-08-19 | 13:30 | 13:39 | OYN3998 | JOSE | 9770 | 7760 | 2010
2027 | 2021-08-19 | 13:53 | 14:08 | QTN7594 | ADIVAN | 18410 | 11060 | 7350
2029 | 2021-08-19 | 21:18 | 21:29 | QTN7594 | RAFAEL | 17620 | 11050 | 6570
2030 | 2021-08-19 | 21:34 | 21:45 | QTN7924 | MARCELO | 18430 | 10760 | 7670
2032 | 2021-08-19 | 23:52 | 0:04 | QTN6884 | LUIS | 19820 | 10890 | 8930
2031 | 2021-08-19 | 23:54 | 0:02 | QTN7594 | RAFAEL | 14830 | 10870 | 3960
2033 | 2021-08-20 | 0:27 | 0:36 | QTN7924 | MARCELO | 14930 | 10880 | 4050
2036 | 2021-08-20 | 9:27 | 9:35 | OYN3998 | ALBERES | 9710 | 7690 | 2020
2041 | 2021-08-20 | 12:11 | 12:18 | OYN3998 | ALBERES | 9180 | 7680 | 1500
2043 | 2021-08-20 | 13:17 | 13:29 | QTN7924 | EDUARDO | 18970 | 10870 | 8100
2044 | 2021-08-20 | 13:23 | 13:34 | QTN6884 | ADIVAN | 16060 | 10850 | 5210
2048 | 2021-08-20 | 15:47 | 15:59 | QTN7594 | RODRIGO | 19670 | 10940 | 8730
2050 | 2021-08-20 | 17:01 | 17:11 | QTN7924 | EDUARDO | 13560 | 10780 | 2780
2051 | 2021-08-20 | 17:29 | 17:42 | KII5017 | PEDRO | 16780 | 11050 | 5730
2052 | 2021-08-20 | 17:33 | 17:47 | QTN6884 | ADIVAN | 16220 | 10810 | 5410
2053 | 2021-08-20 | 21:42 | 21:53 | QTN7594 | RAFAEL | 19120 | 11000 | 8120
2054 | 2021-08-20 | 22:48 | 23:02 | QTN7924 | LUIS | 20170 | 10700 | 9470
2055 | 2021-08-21 | 0:29 | 0:38 | QTN7594 | RAFAEL | 16930 | 10950 | 5980
2056 | 2021-08-21 | 1:05 | 1:17 | QTN6884 | ROBERTO | 20500 | 10780 | 9720
2057 | 2021-08-21 | 10:49 | 10:59 | QTN7924 | ALBERES | 19740 | 10960 | 8780
2058 | 2021-08-21 | 11:42 | 11:50 | QTN7594 | RODRIGO | 17660 | 10920 | 6740
2059 | 2021-08-21 | 12:08 | 12:19 | KII5017 | PEDRO | 17780 | 11060 | 6720
2060 | 2021-08-21 | 13:06 | 13:16 | KII5017 | PEDRO | 11750 | 11000 | 750
2061 | 2021-08-21 | 13:30 | 13:41 | QTN7924 | ALBERES | 14270 | 10860 | 3410
2062 | 2021-08-21 | 13:51 | 14:03 | QTN7594 | RODRIGO | 13420 | 10780 | 2640
2063 | 2021-08-21 | 14:01 | 14:13 | QTN6884 | JOSE | 20790 | 10700 | 10090
2064 | 2021-08-21 | 21:37 | 21:52 | QTN7594 | RAFAEL | 17860 | 10960 | 6900
2065 | 2021-08-21 | 22:10 | 22:27 | QTN7924 | MARCELO | 19250 | 10700 | 8550
2066 | 2021-08-21 | 22:17 | 22:29 | QTN6884 | ROBERTO | 20190 | 10850 | 9340
2067 | 2021-08-21 | 23:46 | 23:56 | QTN6884 | ROBERTO | 12480 | 10770 | 1710
2068 | 2021-08-22 | 0:23 | 0:34 | QTN7924 | MARCELO | 14400 | 10860 | 3540
2069 | 2021-08-22 | 0:33 | 0:42 | QTN7594 | RAFAEL | 15870 | 10830 | 5040
2070 | 2021-08-22 | 15:03 | 15:13 | QTN7924 | EDUARDO | 17920 | 10970 | 6950
2071 | 2021-08-22 | 21:30 | 21:39 | QTN7924 | MARCELO | 15460 | 10790 | 4670
2075 | 2021-08-23 | 10:57 | 11:10 | OYN3998 | ALBERES | 10760 | 7900 | 2860
2076 | 2021-08-23 | 12:06 | 12:20 | QTN7924 | EDUARDO | 20400 | 10710 | 9690
2077 | 2021-08-23 | 12:15 | 12:25 | QTN6884 | VALTER | 19810 | 10880 | 8930
2081 | 2021-08-23 | 15:16 | 15:33 | OYN3998 | ALBERES | 10470 | 7620 | 2850
2080 | 2021-08-23 | 15:17 | 15:30 | KII5017 | PEDRO | 19620 | 11090 | 8530
2083 | 2021-08-23 | 16:55 | 17:04 | QTN6884 | VALTER | 16860 | 10850 | 6010
2084 | 2021-08-23 | 17:16 | 17:27 | QTN7924 | EDUARDO | 18440 | 10890 | 7550
2085 | 2021-08-23 | 17:19 | 17:29 | KII5017 | PEDRO | 13010 | 11030 | 1980
2086 | 2021-08-23 | 18:28 | 18:41 | QTN7594 | RAFAEL | 16940 | 11040 | 5900
2087 | 2021-08-23 | 22:17 | 22:28 | QTN7924 | MARCELO | 20190 | 11050 | 9140
2088 | 2021-08-23 | 22:41 | 22:55 | QTN7594 | RAFAEL | 20290 | 11150 | 9140
2089 | 2021-08-24 | 0:52 | 1:05 | QTN6884 | LUIS | 21700 | 11040 | 10660
2090 | 2021-08-24 | 1:33 | 1:43 | QTN7924 | MARCELO | 16250 | 11060 | 5190
2091 | 2021-08-24 | 1:46 | 1:57 | QTN7594 | RAFAEL | 19980 | 11040 | 8940
2092 | 2021-08-24 | 3:40 | 3:51 | QTN6884 | LUIS | 14490 | 11030 | 3460
2093 | 2021-08-24 | 10:22 | 10:31 | OYN3998 | ALBERES | 9830 | 7720 | 2110
2095 | 2021-08-24 | 10:57 | 11:09 | QTN7924 | JOSE | 19780 | 10740 | 9040
2096 | 2021-08-24 | 12:53 | 13:03 | OYN3998 | ALBERES | 9110 | 7610 | 1500
2097 | 2021-08-24 | 12:58 | 13:12 | QTN7594 | RODRIGO | 19690 | 11100 | 8590
2099 | 2021-08-24 | 13:49 | 13:59 | QTN6884 | VALTER | 18720 | 10780 | 7940
2104 | 2021-08-24 | 15:29 | 15:37 | QTN7924 | JOSE | 16470 | 10900 | 5570
2106 | 2021-08-24 | 16:51 | 17:01 | QTN6884 | VALTER | 16000 | 10730 | 5270
2107 | 2021-08-24 | 17:31 | 17:44 | QTN7594 | RODRIGO | 18020 | 10930 | 7090
2108 | 2021-08-24 | 17:41 | 17:54 | KII5017 | ADIVAN | 19220 | 10990 | 8230
2109 | 2021-08-24 | 21:06 | 21:15 | QTN7594 | LUIS | 17830 | 11010 | 6820
2110 | 2021-08-24 | 22:41 | 22:54 | QTN7924 | MARCELO | 19840 | 10940 | 8900
2111 | 2021-08-25 | 0:07 | 0:26 | QTN6884 | ROBERTO | 22130 | 10780 | 11350
2112 | 2021-08-25 | 0:23 | 0:35 | QTN7594 | LUIS | 17820 | 10900 | 6920
2116 | 2021-08-25 | 10:01 | 10:31 | OYN3998 | ADIVAN | 9670 | 7510 | 2160
2118 | 2021-08-25 | 12:12 | 12:24 | QTN7924 | EDUARDO | 21380 | 10770 | 10610
2119 | 2021-08-25 | 12:32 | 12:43 | QTN6884 | VALTER | 19420 | 10540 | 8880
2121 | 2021-08-25 | 13:23 | 13:35 | QTN7594 | JOSE | 19540 | 10730 | 8810
2122 | 2021-08-25 | 13:39 | 13:53 | KII5017 | PEDRO | 19770 | 10840 | 8930
2130 | 2021-08-25 | 16:38 | 16:47 | QTN7924 | ADIVAN | 12700 | 10630 | 2070
2131 | 2021-08-25 | 22:24 | 22:34 | QTN7594 | RAFAEL | 20160 | 10990 | 9170
2132 | 2021-08-25 | 23:23 | 23:34 | QTN7924 | LUIS | 19960 | 10890 | 9070
2133 | 2021-08-25 | 23:33 | 23:46 | QTN6884 | ROBERTO | 20880 | 10900 | 9980
2134 | 2021-08-25 | 23:38 | 23:48 | QTN7594 | RAFAEL | 14750 | 11120 | 3630
2136 | 2021-08-26 | 11:04 | 11:12 | KII5017 | PEDRO | 15620 | 11020 | 4600
2137 | 2021-08-26 | 11:34 | 11:45 | OYN3998 | ALBERES | 10280 | 7670 | 2610
2138 | 2021-08-26 | 11:54 | 12:04 | QTN7924 | EDUARDO | 19700 | 10900 | 8800
2139 | 2021-08-26 | 12:12 | 12:22 | QTN7594 | RODRIGO | 17810 | 10930 | 6880
2140 | 2021-08-26 | 13:16 | 13:22 | OYN3998 | ALBERES | 8600 | 7630 | 970
2141 | 2021-08-26 | 13:40 | 13:49 | QTN6884 | JOSE | 18260 | 10650 | 7610
2145 | 2021-08-26 | 21:31 | 21:42 | QTN7924 | MARCELO | 18420 | 10970 | 7450
2146 | 2021-08-26 | 22:40 | 22:54 | QTN7594 | LUIS | 19960 | 10800 | 9160
2147 | 2021-08-26 | 23:03 | 23:14 | QTN6884 | ROBERTO | 17640 | 10660 | 6980
2148 | 2021-08-26 | 23:49 | 23:58 | QTN7924 | MARCELO | 14310 | 10960 | 3350
2153 | 2021-08-27 | 9:58 | 10:09 | OYN3998 | ALBERES | 10090 | 7800 | 2290
2155 | 2021-08-27 | 11:18 | 11:28 | QTN6884 | VALTER | 18060 | 10580 | 7480
2159 | 2021-08-27 | 12:13 | 12:24 | QTN7924 | JOSE | 21480 | 10990 | 10490
2160 | 2021-08-27 | 13:11 | 13:17 | OYN3998 | ALBERES | 9360 | 7550 | 1810
2161 | 2021-08-27 | 13:23 | 13:36 | QTN7594 | RODRIGO | 18460 | 11090 | 7370
2163 | 2021-08-27 | 15:00 | 15:10 | KII5017 | ADIVAN | 17960 | 10990 | 6970
2165 | 2021-08-27 | 15:21 | 15:31 | QTN6884 | VALTER | 17650 | 10610 | 7040
2168 | 2021-08-27 | 16:53 | 17:02 | QTN7594 | RODRIGO | 12670 | 10960 | 1710
2170 | 2021-08-27 | 22:16 | 22:28 | QTN7924 | MARCELO | 19620 | 10900 | 8720
2171 | 2021-08-27 | 22:32 | 22:45 | QTN7594 | RAFAEL | 20450 | 10910 | 9540
2172 | 2021-08-28 | 0:27 | 0:36 | QTN7924 | MARCELO | 14400 | 10870 | 3530
2173 | 2021-08-28 | 0:39 | 0:52 | QTN6884 | LUIS | 21560 | 10880 | 10680
2174 | 2021-08-28 | 0:45 | 0:55 | QTN7594 | RAFAEL | 14760 | 10790 | 3970
2176 | 2021-08-28 | 11:37 | 11:45 | QTN6884 | VALTER | 17310 | 10730 | 6580
2177 | 2021-08-28 | 12:08 | 12:20 | QTN7924 | JOSE | 21260 | 10900 | 10360
2179 | 2021-08-28 | 12:18 | 12:28 | QTN7594 | RODRIGO | 18700 | 10740 | 7960
2180 | 2021-08-28 | 12:48 | 12:58 | KII5017 | PEDRO | 17290 | 11070 | 6220
2181 | 2021-08-28 | 13:39 | 13:47 | QTN7594 | RODRIGO | 12670 | 10890 | 1780
2182 | 2021-08-28 | 14:26 | 14:38 | QTN6884 | VALTER | 14260 | 10730 | 3530
2183 | 2021-08-28 | 21:48 | 21:58 | QTN7594 | RAFAEL | 19070 | 10990 | 8080
2184 | 2021-08-28 | 22:26 | 22:38 | QTN7924 | LUIS | 19520 | 10940 | 8580
2185 | 2021-08-28 | 23:35 | 23:49 | QTN6884 | ROBERTO | 21110 | 10940 | 10170
2186 | 2021-08-29 | 0:58 | 1:08 | QTN7924 | LUIS | 16140 | 11070 | 5070
2187 | 2021-08-29 | 1:06 | 1:15 | QTN7594 | RAFAEL | 16060 | 10860 | 5200
2188 | 2021-08-29 | 1:30 | 1:40 | QTN6884 | ROBERTO | 12320 | 10960 | 1360
2189 | 2021-08-29 | 12:08 | 12:19 | QTN6884 | ADIVAN | 18350 | 10770 | 7580
2190 | 2021-08-29 | 15:19 | 15:31 | QTN6884 | ADIVAN | 13390 | 10790 | 2600
2191 | 2021-08-29 | 22:01 | 22:09 | QTN6884 | ROBERTO | 15300 | 10620 | 4680
2193 | 2021-08-30 | 10:08 | 10:15 | OYN3998 | ALBERES | 9680 | 7520 | 2160
2196 | 2021-08-30 | 11:50 | 12:01 | QTN7924 | EDUARDO | 20430 | 10930 | 9500
2197 | 2021-08-30 | 12:09 | 12:19 | QTN6884 | VALTER | 20070 | 10680 | 9390
2198 | 2021-08-30 | 12:28 | 12:38 | QTN7594 | EDUARDO | 19200 | 10880 | 8320
2199 | 2021-08-30 | 13:05 | 13:16 | KII5017 | ADIVAN | 18760 | 11010 | 7750
2200 | 2021-08-30 | 13:54 | 14:01 | OYN3998 | ALBERES | 10170 | 7600 | 2570
2201 | 2021-08-30 | 15:10 | 15:19 | QTN7924 | EDUARDO | 16460 | 10830 | 5630
2202 | 2021-08-30 | 15:27 | 15:33 | OYN3998 | ALBERES | 9240 | 7490 | 1750
2204 | 2021-08-30 | 16:26 | 16:36 | QTN6884 | VALTER | 16460 | 10650 | 5810
2205 | 2021-08-30 | 17:06 | 17:16 | KII5017 | ADIVAN | 13700 | 11070 | 2630
2206 | 2021-08-30 | 18:14 | 18:24 | QTN7594 | RODRIGO | 17120 | 10940 | 6180
2207 | 2021-08-30 | 22:48 | 23:00 | QTN7924 | MARCELO | 20470 | 10880 | 9590
2208 | 2021-08-30 | 22:59 | 23:10 | QTN7594 | RAFAEL | 19780 | 10910 | 8870
2209 | 2021-08-30 | 23:00 | 23:13 | QTN6884 | ROBERTO | 21050 | 10650 | 10400
2210 | 2021-08-31 | 2:00 | 2:09 | QTN7594 | RAFAEL | 18810 | 10870 | 7940
2211 | 2021-08-31 | 2:16 | 2:27 | QTN6884 | MARCELO | 15720 | 10720 | 5000
2212 | 2021-08-31 | 2:56 | 3:06 | QTN7924 | ROBERTO | 15810 | 11080 | 4730
2213 | 2021-08-31 | 3:03 | 3:12 | QTN7594 | RAFAEL | 15170 | 11010 | 4160
2215 | 2021-08-31 | 10:55 | 11:04 | KII5017 | PEDRO | 17610 | 11200 | 6410
2216 | 2021-08-31 | 11:52 | 12:03 | QTN7924 | EDUARDO | 19240 | 10980 | 8260
2217 | 2021-08-31 | 11:55 | 12:04 | QTN6884 | VALTER | 16990 | 10900 | 6090
2218 | 2021-08-31 | 12:27 | 12:36 | QTN7594 | JOSE | 18490 | 10750 | 7740
2219 | 2021-08-31 | 14:29 | 14:37 | KII5017 | PEDRO | 14820 | 11000 | 3820
2223 | 2021-08-31 | 16:20 | 16:28 | QTN6884 | VALTER | 14140 | 10590 | 3550
2224 | 2021-08-31 | 16:39 | 16:46 | KII5017 | PEDRO | 12440 | 10980 | 1460
2226 | 2021-08-31 | 17:07 | 17:17 | QTN7594 | JOSE | 18270 | 10800 | 7470
2227 | 2021-08-31 | 17:21 | 17:30 | QTN7924 | EDUARDO | 18450 | 10900 | 7550
2228 | 2021-08-31 | 21:28 | 21:38 | QTN7594 | RAFAEL | 18970 | 10850 | 8120
2229 | 2021-08-31 | 22:38 | 22:56 | QTN6884 | ROBERTO | 20990 | 10840 | 10150
2230 | 2021-08-31 | 23:03 | 23:13 | QTN7924 | LUIS | 19670 | 10940 | 8730
TOTAL MENSAL (ton): | [7 empty] | 2180.7
Anexos: Relatório fotográfico

## Item 7 - Coleta de Volumosos (hidden)
INFORME MENSAL - COLETA DE VOLUMOSO
JULHO 2021
Nº TICKET | DATA | HORA DE ENTRADA | HORA DE SAÍDA | PLACA VEÍCULO | MOTORISTA | RESÍDUO | PESO BRUTO | TARA | PESO LÍQUIDO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL (ton) | [8 empty] | 0
Anexo: Relatório Fotográfico
0:00
TRUE

## Item 8 - Beneficiamento Poda (hidden)
INFORME SEMANAL - BENEFICIAMENTO DE PODA
MARÇO 2018
SEMANA | PRODUÇÃO APROXIMADA (m³) | LOTE | RETIRADA | PESO LÍQUIDO | PLACA VEÍCULO | MOTORISTA | OBSERVAÇÕES
1ª |  | ORG_02_01
2ª |  | ORG_02_02
3ª |  | ORG_02_03
4ª |  | ORG_02_04
Recebimento de Podação |  | 0 | toneladas |  | Estoque Estimado | 0 | toneladas
Total Retirado pela Prefeitura |  | 0 | toneladas |  | Estoque Anterior | 0 | toneladas
Devolução para Aterro Sanitário |  | 0 | toneladas |  | Estoque Total | 0 | toneladas

## Item 9 - Beneficiamento Entulho (hidden)
INFORME SEMANAL - BENEFICIAMENTO DE ENTULHO
MARÇO 2018
DATA | PRODUÇÃO APROXIMADA | LOTE | RETIRADA | PESO LÍQUIDO | PLACA VEÍCULO | MOTORISTA | OBSERVAÇÕES
1ª |  | ENT_02_01
2ª |  | ENT_02_02
3ª |  | ENT_02_03
4ª |  | ENT_02_04
Recebimento de Podação |  | 0 | toneladas |  | Estoque Estimado | 0 | toneladas
Total Retirado pela Prefeitura |  | 0 | toneladas |  | Estoque Anterior | 0 | toneladas
Devolução para Aterro Sanitário |  | 0 | toneladas |  | Estoque Total | 0 | toneladas

## Item 8 - Aterro Sanitário
INFORME MENSAL - OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
AGOSTO 2021
Nº TICKET | DATA | HORA DE ENTRADA | HORA DE SAÍDA | PLACA VEÍCULO | RESÍDUO | COLETA | MOTORISTA | PESO BRUTO | TARA | PESO LIQUIDO
1734 | 2021-08-02 | 10:15 | 10:32 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1420 | 1040 | 380
1739 | 2021-08-02 | 12:41 | 13:00 | PIC5771 | LIXO | PARTICULAR | ADRIANO | 5230 | 4810 | 420
1746 | 2021-08-02 | 16:33 | 16:48 | CLT2G35 | LIXO | PARTICULAR | MARCELO | 11710 | 10870 | 840
1754 | 2021-08-03 | 8:27 | 8:34 | KGH6044 | PODAÇÃO | PREFEITURA | GILBERTO | 12890 | 5650 | 7240
1756 | 2021-08-03 | 10:11 | 10:26 | PDS5360 | PODAÇÃO | PREFEITURA | JORGE | 21520 | 12400 | 9120
1758 | 2021-08-03 | 10:23 | 10:49 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5790 | 4930 | 860
1763 | 2021-08-03 | 12:18 | 12:38 | KGQ3858 | LIXO | PARTICULAR | MAURO | 8900 | 7670 | 1230
1768 | 2021-08-03 | 15:53 | 16:06 | OWS7080 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JUNIOR | 9140 | 8360 | 780
1775 | 2021-08-04 | 8:30 | 8:56 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9170 | 8210 | 960
1777 | 2021-08-04 | 9:16 | 9:36 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2880 | 2080 | 800
1776 | 2021-08-04 | 9:22 | 9:36 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5640 | 5000 | 640
1778 | 2021-08-04 | 11:11 | 11:24 | CLT2G35 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCELO | 12040 | 10870 | 1170
1779 | 2021-08-04 | 11:13 | 11:33 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2700 | 2070 | 630
1785 | 2021-08-04 | 15:04 | 15:24 | KKK5876 | LIXO | PARTICULAR | ADEILDO | 2610 | 1970 | 640
1788 | 2021-08-04 | 16:38 | 16:50 | NAL1033 | ANIMAL MORTO | PARTICULAR | RAMOS | 8390 | 7550 | 840
1793 | 2021-08-05 | 8:15 | 8:39 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9190 | 8430 | 760
1794 | 2021-08-05 | 9:01 | 9:19 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5620 | 4990 | 630
1795 | 2021-08-05 | 9:24 | 10:40 | BWG6908 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSAFA | 6520 | 3570 | 2950
1801 | 2021-08-05 | 13:39 | 15:08 | BWG6908 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSAFA | 5160 | 3570 | 1590
1802 | 2021-08-05 | 14:44 | 15:09 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 6000 | 4780 | 1220
1811 | 2021-08-06 | 8:54 | 9:43 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5640 | 4580 | 1060
1812 | 2021-08-06 | 9:14 | 19:51 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5990 | 4840 | 1150
1813 | 2021-08-06 | 10:55 | 11:13 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5330 | 4830 | 500
1820 | 2021-08-06 | 14:02 | 14:27 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 5200 | 4090 | 1110
1823 | 2021-08-06 | 15:35 | 15:52 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 5520 | 4770 | 750
1824 | 2021-08-06 | 15:51 | 16:12 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 5120 | 4180 | 940
1827 | 2021-08-06 | 16:54 | 17:18 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 8890 | 8260 | 630
1826 | 2021-08-06 | 17:02 | 17:15 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 4590 | 4140 | 450
1832 | 2021-08-07 | 9:47 | 10:07 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 8720 | 8230 | 490
1847 | 2021-08-09 | 9:18 | 9:35 | OWS7080 | ENTULHO | PARTICULAR | JUNIOR | 9450 | 8280 | 1170
1848 | 2021-08-09 | 10:07 | 10:23 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1420 | 1050 | 370
1856 | 2021-08-09 | 15:31 | 15:45 | CLT2G35 | PODAÇÃO | PARTICULAR | MARCELO | 11430 | 10860 | 570
1883 | 2021-08-11 | 10:04 | 10:37 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2790 | 1980 | 810
1886 | 2021-08-11 | 11:51 | 12:06 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMINHO | 9110 | 7370 | 1740
1892 | 2021-08-11 | 15:21 | 15:37 | CLT2G35 | PODAÇÃO | PARTICULAR | MARCELO | 12580 | 10790 | 1790
1893 | 2021-08-11 | 15:41 | 16:19 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 8970 | 8300 | 670
1899 | 2021-08-12 | 8:57 | 9:13 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5510 | 4930 | 580
1900 | 2021-08-12 | 10:46 | 11:02 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5600 | 5040 | 560
1905 | 2021-08-12 | 12:30 | 12:46 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMINHO | 8100 | 7340 | 760
1906 | 2021-08-12 | 13:49 | 14:05 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMINHO | 8840 | 7400 | 1440
1908 | 2021-08-12 | 15:01 | 15:22 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 5990 | 4840 | 1150
1915 | 2021-08-13 | 8:26 | 8:38 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMOS | 8160 | 7290 | 870
1916 | 2021-08-13 | 8:27 | 9:00 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5030 | 4530 | 500
1917 | 2021-08-13 | 9:04 | 9:18 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5630 | 4950 | 680
1918 | 2021-08-13 | 9:32 | 9:55 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 10460 | 8380 | 2080
1919 | 2021-08-13 | 9:44 | 10:02 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2780 | 1970 | 810
1921 | 2021-08-13 | 10:39 | 10:53 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5480 | 4860 | 620
1923 | 2021-08-13 | 11:14 | 11:38 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 14370 | 8310 | 6060
1924 | 2021-08-13 | 11:45 | 12:02 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2560 | 1970 | 590
1928 | 2021-08-13 | 13:48 | 14:19 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 13240 | 8310 | 4930
1930 | 2021-08-13 | 14:02 | 14:24 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 4900 | 3920 | 980
1929 | 2021-08-13 | 14:09 | 14:23 | KGH6044 | ANIMAL MORTO | PREFEITURA | GILBERTO | 7680 | 7320 | 360
1932 | 2021-08-13 | 15:23 | 15:41 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 4840 | 3670 | 1170
1935 | 2021-08-13 | 16:05 | 16:40 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 7390 | 4640 | 2750
1934 | 2021-08-13 | 16:25 | 16:39 | PCN0931 | ANIMAL MORTO | PARTICULAR | ALEXANDRE | 2470 | 2090 | 380
1944 | 2021-08-14 | 8:23 | 8:50 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9900 | 8290 | 1610
1947 | 2021-08-14 | 12:03 | 12:20 | PIC5771 | LIXO | PARTICULAR | ADRIANO | 5520 | 5130 | 390
1963 | 2021-08-16 | 9:54 | 10:23 | KFK4080 | LIXO | PARTICULAR | VALDERI | 4860 | 3380 | 1480
1965 | 2021-08-16 | 10:42 | 11:03 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1620 | 1030 | 590
1971 | 2021-08-16 | 14:11 | 14:41 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9000 | 8280 | 720
1972 | 2021-08-16 | 15:29 | 15:42 | CLT2G35 | LIXO | PARTICULAR | MARCELO | 11000 | 10730 | 270
1973 | 2021-08-16 | 15:35 | 15:43 | KHE4991 | LIXO | PARTICULAR | JOÃO | 4210 | 4160 | 50
1989 | 2021-08-17 | 11:56 | 12:57 | BWG6908 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSAFA | 6390 | 3380 | 3010
1991 | 2021-08-17 | 13:26 | 13:56 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 15400 | 8320 | 7080
1992 | 2021-08-17 | 15:08 | 15:35 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 13100 | 8310 | 4790
2004 | 2021-08-18 | 8:02 | 8:11 | KMD4005 | ENTULHO | PARTICULAR | FABIO | 11460 | 8330 | 3130
2005 | 2021-08-18 | 9:05 | 9:34 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5550 | 4980 | 570
2015 | 2021-08-18 | 9:29 | 9:45 | KMD4005 | ENTULHO | PARTICULAR | FABIO | 14340 | 8300 | 6040
2006 | 2021-08-18 | 9:30 | 9:39 | CLG2G35 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCELO | 11280 | 8220 | 3060
2020 | 2021-08-19 | 9:10 | 10:38 | BWG6908 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSAFA | 5150 | 3540 | 1610
2017 | 2021-08-19 | 9:36 | 9:57 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 15550 | 8300 | 7250
2018 | 2021-08-19 | 9:51 | 10:11 | KKP9216 | LIXO | PARTICULAR | JOSE | 4460 | 4140 | 320
2019 | 2021-08-19 | 9:59 | 10:13 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5480 | 4950 | 530
2021 | 2021-08-19 | 11:17 | 11:48 | KKZ5401 | LIXO | PARTICULAR | JOSE | 4330 | 3820 | 510
2023 | 2021-08-19 | 11:41 | 12:01 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 13800 | 8320 | 5480
2028 | 2021-08-19 | 15:32 | 15:57 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 5830 | 4690 | 1140
2034 | 2021-08-20 | 8:56 | 9:09 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5600 | 4930 | 670
2035 | 2021-08-20 | 9:01 | 9:22 | PCN0931 | ANIMAL MORTO | PARTICULAR | ITALO | 2550 | 2070 | 480
2037 | 2021-08-20 | 9:26 | 9:49 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2840 | 2030 | 810
2039 | 2021-08-20 | 10:22 | 11:00 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5810 | 4530 | 1280
2038 | 2021-08-20 | 10:29 | 10:50 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5620 | 4960 | 660
2040 | 2021-08-20 | 11:28 | 11:45 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2460 | 2050 | 410
2042 | 2021-08-20 | 12:10 | 12:22 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMINHO | 8590 | 7500 | 1090
2045 | 2021-08-20 | 13:44 | 13:59 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 4650 | 3740 | 910
2047 | 2021-08-20 | 14:56 | 15:22 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 5420 | 4650 | 770
2046 | 2021-08-20 | 15:01 | 15:14 | OWS7080 | ENTULHO | PARTICULAR | JUNIOR | 12020 | 8360 | 3660
2049 | 2021-08-20 | 16:16 | 16:43 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9140 | 8390 | 750
2072 | 2021-08-23 | 9:14 | 9:32 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5520 | 5010 | 510
2074 | 2021-08-23 | 10:15 | 10:35 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1480 | 1140 | 340
2073 | 2021-08-23 | 10:16 | 10:28 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMOS | 8670 | 7620 | 1050
2078 | 2021-08-23 | 13:23 | 13:52 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 8850 | 8340 | 510
2079 | 2021-08-23 | 15:15 | 15:28 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 14640 | 7950 | 6690
2082 | 2021-08-23 | 16:26 | 16:36 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 12620 | 7950 | 4670
2094 | 2021-08-24 | 10:51 | 11:07 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 11110 | 7980 | 3130
2098 | 2021-08-24 | 13:30 | 13:42 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 12090 | 8010 | 4080
2100 | 2021-08-24 | 14:20 | 14:33 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMOS | 8200 | 7560 | 640
2102 | 2021-08-24 | 14:46 | 14:57 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 13660 | 7960 | 5700
2105 | 2021-08-24 | 15:54 | 16:06 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 9750 | 7970 | 1780
2113 | 2021-08-25 | 8:18 | 9:06 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5590 | 4990 | 600
2114 | 2021-08-25 | 9:58 | 10:14 | CPH3892 | ENTULHO | PARTICULAR | MAGNO | 16640 | 9630 | 7010
2115 | 2021-08-25 | 10:17 | 10:27 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 8510 | 7940 | 570
2117 | 2021-08-25 | 10:43 | 10:52 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 12500 | 8320 | 4180
2120 | 2021-08-25 | 13:02 | 13:11 | CPH3892 | ENTULHO | PARTICULAR | JOSE | 17640 | 9530 | 8110
2124 | 2021-08-25 | 13:58 | 14:10 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 12570 | 7890 | 4680
2123 | 2021-08-25 | 13:59 | 14:08 | CPH3892 | ENTULHO | PARTICULAR | JOSE | 13820 | 9520 | 4300
2125 | 2021-08-25 | 15:09 | 15:18 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 12020 | 7940 | 4080
2126 | 2021-08-25 | 15:14 | 15:23 | CPH3892 | ENTULHO | PARTICULAR | JOSE | 14750 | 9550 | 5200
2127 | 2021-08-25 | 15:39 | 15:47 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 12110 | 7950 | 4160
2128 | 2021-08-25 | 16:31 | 16:42 | CPH3892 | ENTULHO | PARTICULAR | JOSE | 15040 | 9620 | 5420
2129 | 2021-08-25 | 16:32 | 16:45 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 12490 | 7930 | 4560
2135 | 2021-08-26 | 8:22 | 8:39 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5800 | 5010 | 790
2142 | 2021-08-26 | 14:45 | 14:56 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 8900 | 7940 | 960
2143 | 2021-08-26 | 15:16 | 15:32 | KFN1482 | ANIMAL MORTO | PREFEITURA | ADEILDO | 5810 | 4700 | 1110
2144 | 2021-08-26 | 16:13 | 16:24 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9570 | 7960 | 1610
2149 | 2021-08-27 | 8:22 | 8:40 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 10370 | 8310 | 2060
2150 | 2021-08-27 | 9:05 | 9:26 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5430 | 4790 | 640
2151 | 2021-08-27 | 9:23 | 9:45 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2740 | 2100 | 640
2152 | 2021-08-27 | 9:43 | 9:59 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 13610 | 8260 | 5350
2154 | 2021-08-27 | 10:44 | 10:52 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 11010 | 7900 | 3110
2156 | 2021-08-27 | 11:24 | 11:42 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2600 | 1970 | 630
2157 | 2021-08-27 | 11:33 | 11:44 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 9570 | 8000 | 1570
2158 | 2021-08-27 | 11:46 | 12:10 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5170 | 4470 | 700
2162 | 2021-08-27 | 14:15 | 14:40 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 5850 | 4170 | 1680
2164 | 2021-08-27 | 15:08 | 15:27 | KFN1482 | ANIMAL MORTO | PREFEITURA | ADEILDO | 5500 | 4660 | 840
2166 | 2021-08-27 | 15:38 | 16:07 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2340 | 1990 | 350
2167 | 2021-08-27 | 16:44 | 16:55 | OWS7080 | LIXO | PARTICULAR | JUNIOR | 8660 | 8210 | 450
2169 | 2021-08-27 | 17:54 | 18:06 | OWS7080 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JUNIOR | 9160 | 8270 | 890
2175 | 2021-08-28 | 7:44 | 8:14 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9360 | 8310 | 1050
2178 | 2021-08-28 | 12:13 | 12:23 | QEE0543 | ANIMAL MORTO | PARTICULAR | ÍTALO | 3750 | 3710 | 40
2192 | 2021-08-30 | 9:06 | 9:15 | OVY3521 | LIXO | PARTICULAR | JOSÉ | 3900 | 3750 | 150
2194 | 2021-08-30 | 9:27 | 10:30 | KGJ2549 | LIXO | PARTICULAR | JOSÉ | 9260 | 6940 | 2320
2195 | 2021-08-30 | 10:22 | 10:39 | CLT2G35 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCELO | 12820 | 11110 | 1710
2203 | 2021-08-30 | 16:23 | 16:35 | BCK7720 | LIXO | PARTICULAR | JOSÉ | 5030 | 4900 | 130
2214 | 2021-08-31 | 9:37 | 10:06 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5240 | 4580 | 660
2220 | 2021-08-31 | 15:08 | 15:25 | GLI7G30 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 8180 | 7970 | 210
2221 | 2021-08-31 | 15:11 | 15:29 | KLI1424 | ENTULHO | PARTICULAR | ALEXANDRE | 2870 | 1800 | 1070
2222 | 2021-08-31 | 15:31 | 15:43 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 8810 | 8340 | 470
2225 | 2021-08-31 | 16:32 | 16:53 | KLI1424 | ENTULHO | PARTICULAR | ALEXANDRE | 3190 | 1960 | 1230
1743 | 2021-08-02 | 14:09 | 14:17 | KII1228 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 14320 | 7430 | 6890
1757 | 2021-08-03 | 10:38 | 10:46 | KII1228 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 9600 | 7580 | 2020
1774 | 2021-08-04 | 6:52 | 7:10 | KII1228 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 11200 | 8110 | 3090
1728 | 2021-08-01 | 1:26 | 1:37 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 15560 | 10900 | 4660
1729 | 2021-08-01 | 1:57 | 2:06 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 14080 | 10800 | 3280
1730 | 2021-08-01 | 2:17 | 2:27 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 16600 | 11270 | 5330
1731 | 2021-08-01 | 11:57 | 12:07 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 19980 | 10570 | 9410
1732 | 2021-08-01 | 14:39 | 14:48 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 13110 | 10700 | 2410
1733 | 2021-08-01 | 21:02 | 21:12 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 14020 | 10620 | 3400
1735 | 2021-08-02 | 10:31 | 10:46 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10800 | 7570 | 3230
1736 | 2021-08-02 | 11:26 | 11:45 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 20290 | 11270 | 9020
1737 | 2021-08-02 | 12:13 | 12:23 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18850 | 10590 | 8260
1738 | 2021-08-02 | 12:19 | 12:30 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 19060 | 10810 | 8250
1740 | 2021-08-02 | 13:17 | 13:33 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18750 | 10780 | 7970
1741 | 2021-08-02 | 13:40 | 13:46 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9970 | 7520 | 2450
1742 | 2021-08-02 | 13:53 | 14:02 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 16940 | 11220 | 5720
1744 | 2021-08-02 | 15:14 | 15:23 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 15120 | 10940 | 4180
1745 | 2021-08-02 | 15:16 | 15:25 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17970 | 10740 | 7230
1747 | 2021-08-02 | 18:34 | 18:45 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 16020 | 10910 | 5110
1748 | 2021-08-02 | 22:38 | 22:54 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20710 | 11450 | 9260
1749 | 2021-08-02 | 23:11 | 23:40 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20510 | 11130 | 9380
1750 | 2021-08-03 | 0:32 | 0:45 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21940 | 10950 | 10990
1751 | 2021-08-03 | 2:11 | 2:23 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 16630 | 11450 | 5180
1752 | 2021-08-03 | 4:07 | 4:19 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 14370 | 10930 | 3440
1753 | 2021-08-03 | 4:35 | 4:50 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18030 | 11230 | 6800
1755 | 2021-08-03 | 9:48 | 9:54 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 9690 | 7630 | 2060
1759 | 2021-08-03 | 10:55 | 11:06 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 18110 | 10970 | 7140
1760 | 2021-08-03 | 11:18 | 11:28 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 19870 | 11280 | 8590
1761 | 2021-08-03 | 11:34 | 11:40 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 9130 | 7580 | 1550
1762 | 2021-08-03 | 11:53 | 12:01 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17110 | 10870 | 6240
1764 | 2021-08-03 | 13:46 | 13:56 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 19340 | 10830 | 8510
1765 | 2021-08-03 | 15:01 | 15:09 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 16670 | 10670 | 6000
1766 | 2021-08-03 | 15:02 | 15:12 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 16140 | 11030 | 5110
1767 | 2021-08-03 | 15:33 | 15:44 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 16110 | 11290 | 4820
1769 | 2021-08-03 | 17:59 | 18:12 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17010 | 11020 | 5990
1770 | 2021-08-03 | 22:20 | 22:33 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19720 | 10840 | 8880
1771 | 2021-08-03 | 23:15 | 23:26 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 21170 | 10860 | 10310
1772 | 2021-08-04 | 0:11 | 0:30 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20930 | 11290 | 9640
1773 | 2021-08-04 | 2:39 | 2:53 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16180 | 10830 | 5350
1780 | 2021-08-04 | 11:36 | 11:46 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17760 | 10790 | 6970
1781 | 2021-08-04 | 11:43 | 11:56 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10420 | 7760 | 2660
1782 | 2021-08-04 | 11:52 | 12:01 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 15850 | 11060 | 4790
1783 | 2021-08-04 | 12:06 | 12:16 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 21140 | 11130 | 10010
1784 | 2021-08-04 | 12:31 | 12:37 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8160 | 7610 | 550
1786 | 2021-08-04 | 16:13 | 16:22 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 14660 | 10720 | 3940
1787 | 2021-08-04 | 16:40 | 16:48 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18970 | 10790 | 8180
1789 | 2021-08-04 | 23:08 | 23:23 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20300 | 11230 | 9070
1790 | 2021-08-04 | 23:17 | 23:29 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19990 | 11030 | 8960
1791 | 2021-08-04 | 23:20 | 23:32 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 21130 | 10710 | 10420
1792 | 2021-08-05 | 1:53 | 2:04 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16110 | 11000 | 5110
1796 | 2021-08-05 | 10:55 | 11:06 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19170 | 11270 | 7900
1797 | 2021-08-05 | 12:26 | 12:38 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10550 | 7700 | 2850
1798 | 2021-08-05 | 12:51 | 13:00 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 16820 | 10780 | 6040
1799 | 2021-08-05 | 14:11 | 14:18 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8660 | 7600 | 1060
1800 | 2021-08-05 | 14:22 | 14:31 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18480 | 11000 | 7480
1803 | 2021-08-05 | 16:38 | 16:48 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 13050 | 11110 | 1940
1804 | 2021-08-05 | 16:42 | 16:55 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 15810 | 11280 | 4530
1805 | 2021-08-05 | 21:50 | 22:03 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 18570 | 11090 | 7480
1806 | 2021-08-05 | 22:08 | 22:22 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 19170 | 10800 | 8370
1807 | 2021-08-05 | 22:09 | 22:29 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 18780 | 11300 | 7480
1808 | 2021-08-05 | 23:34 | 23:45 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 13250 | 11180 | 2070
1809 | 2021-08-06 | 9:13 | 9:24 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 16320 | 11100 | 5220
1810 | 2021-08-06 | 9:31 | 9:38 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 10240 | 7710 | 2530
1814 | 2021-08-06 | 11:21 | 11:29 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 16660 | 11220 | 5440
1815 | 2021-08-06 | 11:46 | 11:56 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 15690 | 11140 | 4550
1816 | 2021-08-06 | 12:18 | 12:24 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 9620 | 7590 | 2030
1817 | 2021-08-06 | 13:12 | 13:20 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18330 | 10680 | 7650
1818 | 2021-08-06 | 13:13 | 13:23 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17790 | 11050 | 6740
1821 | 2021-08-06 | 14:29 | 14:43 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 13880 | 10870 | 3010
1822 | 2021-08-06 | 14:36 | 14:55 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 13050 | 10460 | 2590
1825 | 2021-08-06 | 16:17 | 16:28 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 17570 | 11070 | 6500
1828 | 2021-08-06 | 22:08 | 22:20 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19580 | 11070 | 8510
1829 | 2021-08-06 | 22:56 | 23:10 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20200 | 11370 | 8830
1830 | 2021-08-06 | 23:40 | 23:52 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21720 | 11020 | 10700
1831 | 2021-08-07 | 0:43 | 0:55 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16370 | 11190 | 5180
1833 | 2021-08-07 | 10:12 | 10:22 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 19050 | 11350 | 7700
1834 | 2021-08-07 | 11:24 | 11:34 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 16750 | 11020 | 5730
1835 | 2021-08-07 | 12:52 | 13:03 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 19710 | 11100 | 8610
1836 | 2021-08-07 | 13:06 | 13:18 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 16210 | 11200 | 5010
1837 | 2021-08-07 | 13:15 | 13:24 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 20340 | 10780 | 9560
1838 | 2021-08-07 | 20:59 | 21:12 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18080 | 11070 | 7010
1839 | 2021-08-07 | 23:02 | 23:16 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19890 | 11370 | 8520
1840 | 2021-08-07 | 23:20 | 23:32 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20040 | 10840 | 9200
1841 | 2021-08-08 | 0:28 | 0:38 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15970 | 11150 | 4820
1842 | 2021-08-08 | 1:10 | 1:19 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 11910 | 10830 | 1080
1843 | 2021-08-08 | 1:11 | 1:26 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 15030 | 11400 | 3630
1844 | 2021-08-08 | 12:06 | 12:15 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17500 | 10670 | 6830
1845 | 2021-08-08 | 15:00 | 15:11 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 12850 | 10640 | 2210
1846 | 2021-08-08 | 21:41 | 21:50 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 14260 | 10690 | 3570
1849 | 2021-08-09 | 11:19 | 11:30 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10970 | 7720 | 3250
1850 | 2021-08-09 | 11:42 | 11:56 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 20200 | 11070 | 9130
1851 | 2021-08-09 | 12:07 | 12:16 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 17270 | 10940 | 6330
1852 | 2021-08-09 | 12:15 | 12:26 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 19520 | 10740 | 8780
1853 | 2021-08-09 | 13:10 | 13:21 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 18270 | 11030 | 7240
1854 | 2021-08-09 | 14:28 | 14:37 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 14920 | 10720 | 4200
1855 | 2021-08-09 | 14:50 | 15:01 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10130 | 7610 | 2520
1857 | 2021-08-09 | 16:09 | 16:20 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 14820 | 11060 | 3760
1858 | 2021-08-09 | 16:13 | 16:25 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 18200 | 11120 | 7080
1859 | 2021-08-09 | 17:05 | 17:17 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 17290 | 10960 | 6330
1860 | 2021-08-09 | 21:42 | 21:56 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20440 | 11250 | 9190
1861 | 2021-08-09 | 21:54 | 22:13 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20490 | 11500 | 8990
1862 | 2021-08-09 | 23:19 | 23:35 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20980 | 10880 | 10100
1864 | 2021-08-10 | 0:31 | 0:43 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19920 | 11340 | 8580
1865 | 2021-08-10 | 0:35 | 0:49 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 16080 | 11510 | 4570
1866 | 2021-08-10 | 1:31 | 1:40 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 12960 | 11240 | 1720
1867 | 2021-08-10 | 2:52 | 3:03 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 15820 | 10930 | 4890
1868 | 2021-08-10 | 9:46 | 9:53 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9560 | 7680 | 1880
1869 | 2021-08-10 | 11:20 | 11:30 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 20110 | 11350 | 8760
1870 | 2021-08-10 | 11:57 | 12:05 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9190 | 7520 | 1670
1871 | 2021-08-10 | 12:04 | 12:15 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 18100 | 11080 | 7020
1872 | 2021-08-10 | 12:26 | 12:40 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18760 | 11160 | 7600
1873 | 2021-08-10 | 13:21 | 13:30 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17860 | 10890 | 6970
1874 | 2021-08-10 | 14:08 | 14:16 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 16130 | 11380 | 4750
1875 | 2021-08-10 | 14:26 | 14:34 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 14390 | 11080 | 3310
1876 | 2021-08-10 | 14:28 | 14:37 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 12850 | 10710 | 2140
1878 | 2021-08-10 | 17:53 | 18:05 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18290 | 11190 | 7100
1879 | 2021-08-10 | 21:51 | 22:06 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20690 | 11100 | 9590
1880 | 2021-08-10 | 22:39 | 22:51 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20430 | 10980 | 9450
1881 | 2021-08-10 | 23:54 | 0:14 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20510 | 11240 | 9270
1882 | 2021-08-11 | 0:28 | 0:38 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 16670 | 11370 | 5300
1884 | 2021-08-11 | 11:02 | 11:11 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 10010 | 7800 | 2210
1885 | 2021-08-11 | 11:45 | 11:58 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 19090 | 10800 | 8290
1887 | 2021-08-11 | 12:09 | 12:21 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 16210 | 11020 | 5190
1888 | 2021-08-11 | 12:11 | 12:27 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 21090 | 11360 | 9730
1889 | 2021-08-11 | 12:13 | 12:28 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 8770 | 7550 | 1220
1890 | 2021-08-11 | 13:34 | 13:43 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 13170 | 10700 | 2470
1891 | 2021-08-11 | 13:56 | 14:08 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 19100 | 11120 | 7980
1894 | 2021-08-11 | 21:44 | 21:56 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20130 | 11490 | 8640
1895 | 2021-08-11 | 22:05 | 22:17 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19470 | 11280 | 8190
1896 | 2021-08-11 | 23:56 | 0:10 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 21120 | 10940 | 10180
1897 | 2021-08-12 | 0:02 | 0:13 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15260 | 11240 | 4020
1898 | 2021-08-12 | 0:07 | 0:19 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 14980 | 11500 | 3480
1901 | 2021-08-12 | 11:38 | 11:49 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 15880 | 11100 | 4780
1902 | 2021-08-12 | 11:43 | 11:57 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 20370 | 11290 | 9080
1903 | 2021-08-12 | 11:46 | 11:58 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 10300 | 7710 | 2590
1904 | 2021-08-12 | 12:26 | 12:36 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18720 | 10880 | 7840
1907 | 2021-08-12 | 13:53 | 14:14 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 19070 | 11060 | 8010
1909 | 2021-08-12 | 21:00 | 21:10 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17850 | 11020 | 6830
1910 | 2021-08-12 | 22:14 | 22:26 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19870 | 11270 | 8600
1911 | 2021-08-12 | 23:02 | 23:11 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 14650 | 10990 | 3660
1912 | 2021-08-12 | 23:04 | 23:16 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20260 | 10890 | 9370
1913 | 2021-08-13 | 0:30 | 0:40 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 14140 | 11270 | 2870
1914 | 2021-08-13 | 7:44 | 7:50 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8730 | 7530 | 1200
1920 | 2021-08-13 | 10:02 | 10:08 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9740 | 7580 | 2160
1922 | 2021-08-13 | 11:28 | 11:36 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19710 | 11130 | 8580
1925 | 2021-08-13 | 12:17 | 12:27 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 16850 | 10810 | 6040
1926 | 2021-08-13 | 13:03 | 13:12 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9800 | 7670 | 2130
1927 | 2021-08-13 | 14:04 | 14:15 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 19550 | 10800 | 8750
1931 | 2021-08-13 | 15:00 | 15:11 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 14640 | 10730 | 3910
1933 | 2021-08-13 | 15:33 | 15:45 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 15810 | 11230 | 4580
1937 | 2021-08-13 | 17:03 | 17:12 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 14210 | 10860 | 3350
1938 | 2021-08-13 | 22:14 | 22:27 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 16960 | 11050 | 5910
1939 | 2021-08-13 | 22:51 | 23:10 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20440 | 11390 | 9050
1940 | 2021-08-13 | 23:37 | 23:55 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 19070 | 11010 | 8060
1941 | 2021-08-14 | 1:37 | 1:49 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 15600 | 10920 | 4680
1942 | 2021-08-14 | 2:04 | 2:19 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15670 | 11330 | 4340
1943 | 2021-08-14 | 2:09 | 2:26 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 14200 | 11040 | 3160
1945 | 2021-08-14 | 10:58 | 11:06 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18150 | 10550 | 7600
1946 | 2021-08-14 | 11:35 | 11:58 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 15920 | 11000 | 4920
1948 | 2021-08-14 | 12:35 | 12:46 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18710 | 10920 | 7790
1949 | 2021-08-14 | 13:06 | 13:16 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18590 | 10990 | 7600
1950 | 2021-08-14 | 15:02 | 15:11 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 13340 | 10790 | 2550
1952 | 2021-08-14 | 15:33 | 15:46 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 13790 | 11000 | 2790
1951 | 2021-08-14 | 15:36 | 15:43 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 14540 | 10610 | 3930
1954 | 2021-08-14 | 21:56 | 22:06 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18000 | 10910 | 7090
1955 | 2021-08-14 | 22:49 | 23:11 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 18600 | 10830 | 7770
1956 | 2021-08-14 | 23:04 | 23:22 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20240 | 10930 | 9310
1957 | 2021-08-15 | 1:03 | 1:11 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 13030 | 10940 | 2090
1958 | 2021-08-15 | 2:07 | 2:17 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16130 | 10970 | 5160
1959 | 2021-08-15 | 2:14 | 2:31 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 15410 | 10890 | 4520
1960 | 2021-08-15 | 11:32 | 11:46 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 17770 | 10870 | 6900
1961 | 2021-08-15 | 15:04 | 15:13 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 13090 | 10790 | 2300
1962 | 2021-08-15 | 21:34 | 21:43 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 14990 | 10880 | 4110
1964 | 2021-08-16 | 10:28 | 10:43 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 10860 | 7770 | 3090
1966 | 2021-08-16 | 12:56 | 13:06 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 20280 | 10630 | 9650
1967 | 2021-08-16 | 13:11 | 13:23 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 18800 | 10900 | 7900
1968 | 2021-08-16 | 13:26 | 13:40 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 19090 | 10870 | 8220
1969 | 2021-08-16 | 13:38 | 13:48 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18460 | 10670 | 7790
1970 | 2021-08-16 | 14:04 | 14:13 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 9800 | 7700 | 2100
1974 | 2021-08-16 | 15:44 | 15:53 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 13710 | 10940 | 2770
1975 | 2021-08-16 | 16:32 | 16:40 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 16730 | 10670 | 6060
1976 | 2021-08-16 | 17:18 | 17:26 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 16690 | 10810 | 5880
1977 | 2021-08-16 | 18:42 | 18:53 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 16270 | 10960 | 5310
1978 | 2021-08-16 | 22:02 | 22:15 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 18920 | 10920 | 8000
1979 | 2021-08-16 | 22:31 | 22:48 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20230 | 11260 | 8970
1980 | 2021-08-16 | 23:15 | 23:32 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 20630 | 11010 | 9620
1981 | 2021-08-17 | 0:35 | 0:52 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16090 | 11050 | 5040
1982 | 2021-08-17 | 1:42 | 1:52 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 16800 | 10860 | 5940
1983 | 2021-08-17 | 3:57 | 4:07 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16340 | 10990 | 5350
1984 | 2021-08-17 | 4:15 | 4:30 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 16740 | 10980 | 5760
1985 | 2021-08-17 | 10:09 | 10:18 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9650 | 7730 | 1920
1986 | 2021-08-17 | 12:04 | 12:11 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8990 | 7700 | 1290
1987 | 2021-08-17 | 12:06 | 12:16 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18610 | 10800 | 7810
1988 | 2021-08-17 | 12:44 | 12:52 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 16980 | 10960 | 6020
1990 | 2021-08-17 | 12:56 | 13:08 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18810 | 10800 | 8010
1993 | 2021-08-17 | 15:41 | 15:50 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 19360 | 10860 | 8500
1994 | 2021-08-17 | 15:54 | 16:02 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8860 | 7520 | 1340
1995 | 2021-08-17 | 16:26 | 16:36 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17720 | 10810 | 6910
1996 | 2021-08-17 | 16:56 | 17:06 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 15070 | 10900 | 4170
1997 | 2021-08-17 | 18:21 | 18:31 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17400 | 10900 | 6500
1998 | 2021-08-17 | 21:45 | 21:58 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 18790 | 10910 | 7880
1999 | 2021-08-17 | 22:21 | 22:38 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19500 | 10840 | 8660
2000 | 2021-08-17 | 22:27 | 22:44 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20480 | 10900 | 9580
2001 | 2021-08-17 | 23:44 | 23:52 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 12550 | 10790 | 1760
2002 | 2021-08-18 | 0:20 | 0:29 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 14200 | 10790 | 3410
2003 | 2021-08-18 | 1:25 | 1:35 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16250 | 10880 | 5370
2008 | 2021-08-18 | 11:11 | 11:20 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10590 | 7820 | 2770
2009 | 2021-08-18 | 11:33 | 11:46 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 16560 | 10920 | 5640
2011 | 2021-08-18 | 12:14 | 12:23 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 20590 | 10710 | 9880
2010 | 2021-08-18 | 12:15 | 12:22 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8500 | 7680 | 820
2012 | 2021-08-18 | 12:49 | 12:59 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18830 | 10610 | 8220
2013 | 2021-08-18 | 13:53 | 14:05 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 16750 | 11010 | 5740
6332 | 2021-08-18 | 15:00 | 15:14 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17385 | 10880 | 6505
6335 | 2021-08-18 | 22:16 | 22:27 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 17235 | 10845 | 6390
6336 | 2021-08-18 | 22:36 | 22:48 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 17394 | 10750 | 6644
6337 | 2021-08-18 | 23:47 | 23:55 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 17234 | 10840 | 6394
6340 | 2021-08-19 | 0:28 | 0:37 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 18168 | 10880 | 7288
6341 | 2021-08-19 | 0:59 | 1:09 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 17394 | 10750 | 6644
2016 | 2021-08-19 | 9:19 | 9:25 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 9110 | 7740 | 1370
2022 | 2021-08-19 | 11:38 | 11:49 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 19040 | 10850 | 8190
2024 | 2021-08-19 | 11:51 | 12:03 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 16400 | 11000 | 5400
2025 | 2021-08-19 | 12:21 | 12:31 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17800 | 10680 | 7120
2026 | 2021-08-19 | 13:30 | 13:39 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 9770 | 7760 | 2010
2027 | 2021-08-19 | 13:53 | 14:08 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 18410 | 11060 | 7350
2029 | 2021-08-19 | 21:18 | 21:29 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17620 | 11050 | 6570
2030 | 2021-08-19 | 21:34 | 21:45 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 18430 | 10760 | 7670
2032 | 2021-08-19 | 23:52 | 0:04 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19820 | 10890 | 8930
2031 | 2021-08-19 | 23:54 | 0:02 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 14830 | 10870 | 3960
2033 | 2021-08-20 | 0:27 | 0:36 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 14930 | 10880 | 4050
2036 | 2021-08-20 | 9:27 | 9:35 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9710 | 7690 | 2020
2041 | 2021-08-20 | 12:11 | 12:18 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9180 | 7680 | 1500
2043 | 2021-08-20 | 13:17 | 13:29 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 18970 | 10870 | 8100
2044 | 2021-08-20 | 13:23 | 13:34 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 16060 | 10850 | 5210
2048 | 2021-08-20 | 15:47 | 15:59 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 19670 | 10940 | 8730
2050 | 2021-08-20 | 17:01 | 17:11 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 13560 | 10780 | 2780
2051 | 2021-08-20 | 17:29 | 17:42 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 16780 | 11050 | 5730
2052 | 2021-08-20 | 17:33 | 17:47 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 16220 | 10810 | 5410
2053 | 2021-08-20 | 21:42 | 21:53 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19120 | 11000 | 8120
2054 | 2021-08-20 | 22:48 | 23:02 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20170 | 10700 | 9470
2055 | 2021-08-21 | 0:29 | 0:38 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16930 | 10950 | 5980
2056 | 2021-08-21 | 1:05 | 1:17 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20500 | 10780 | 9720
2057 | 2021-08-21 | 10:49 | 10:59 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 19740 | 10960 | 8780
2058 | 2021-08-21 | 11:42 | 11:50 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17660 | 10920 | 6740
2059 | 2021-08-21 | 12:08 | 12:19 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 17780 | 11060 | 6720
2060 | 2021-08-21 | 13:06 | 13:16 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 11750 | 11000 | 750
2061 | 2021-08-21 | 13:30 | 13:41 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 14270 | 10860 | 3410
2062 | 2021-08-21 | 13:51 | 14:03 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 13420 | 10780 | 2640
2063 | 2021-08-21 | 14:01 | 14:13 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 20790 | 10700 | 10090
2064 | 2021-08-21 | 21:37 | 21:52 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17860 | 10960 | 6900
2065 | 2021-08-21 | 22:10 | 22:27 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19250 | 10700 | 8550
2066 | 2021-08-21 | 22:17 | 22:29 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20190 | 10850 | 9340
2067 | 2021-08-21 | 23:46 | 23:56 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 12480 | 10770 | 1710
2068 | 2021-08-22 | 0:23 | 0:34 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 14400 | 10860 | 3540
2069 | 2021-08-22 | 0:33 | 0:42 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15870 | 10830 | 5040
2070 | 2021-08-22 | 15:03 | 15:13 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 17920 | 10970 | 6950
2071 | 2021-08-22 | 21:30 | 21:39 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 15460 | 10790 | 4670
2075 | 2021-08-23 | 10:57 | 11:10 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10760 | 7900 | 2860
2076 | 2021-08-23 | 12:06 | 12:20 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 20400 | 10710 | 9690
2077 | 2021-08-23 | 12:15 | 12:25 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 19810 | 10880 | 8930
2081 | 2021-08-23 | 15:16 | 15:33 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10470 | 7620 | 2850
2080 | 2021-08-23 | 15:17 | 15:30 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 19620 | 11090 | 8530
2083 | 2021-08-23 | 16:55 | 17:04 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 16860 | 10850 | 6010
2084 | 2021-08-23 | 17:16 | 17:27 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 18440 | 10890 | 7550
2085 | 2021-08-23 | 17:19 | 17:29 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 13010 | 11030 | 1980
2086 | 2021-08-23 | 18:28 | 18:41 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16940 | 11040 | 5900
2087 | 2021-08-23 | 22:17 | 22:28 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20190 | 11050 | 9140
2088 | 2021-08-23 | 22:41 | 22:55 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20290 | 11150 | 9140
2089 | 2021-08-24 | 0:52 | 1:05 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21700 | 11040 | 10660
2090 | 2021-08-24 | 1:33 | 1:43 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 16250 | 11060 | 5190
2091 | 2021-08-24 | 1:46 | 1:57 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19980 | 11040 | 8940
2092 | 2021-08-24 | 3:40 | 3:51 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 14490 | 11030 | 3460
2093 | 2021-08-24 | 10:22 | 10:31 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9830 | 7720 | 2110
2095 | 2021-08-24 | 10:57 | 11:09 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19780 | 10740 | 9040
2096 | 2021-08-24 | 12:53 | 13:03 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9110 | 7610 | 1500
2097 | 2021-08-24 | 12:58 | 13:12 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 19690 | 11100 | 8590
2099 | 2021-08-24 | 13:49 | 13:59 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18720 | 10780 | 7940
2104 | 2021-08-24 | 15:29 | 15:37 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 16470 | 10900 | 5570
2106 | 2021-08-24 | 16:51 | 17:01 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 16000 | 10730 | 5270
2107 | 2021-08-24 | 17:31 | 17:44 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18020 | 10930 | 7090
2108 | 2021-08-24 | 17:41 | 17:54 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 19220 | 10990 | 8230
2109 | 2021-08-24 | 21:06 | 21:15 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 17830 | 11010 | 6820
2110 | 2021-08-24 | 22:41 | 22:54 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19840 | 10940 | 8900
2111 | 2021-08-25 | 0:07 | 0:26 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 22130 | 10780 | 11350
2112 | 2021-08-25 | 0:23 | 0:35 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 17820 | 10900 | 6920
2116 | 2021-08-25 | 10:01 | 10:31 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 9670 | 7510 | 2160
2118 | 2021-08-25 | 12:12 | 12:24 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 21380 | 10770 | 10610
2119 | 2021-08-25 | 12:32 | 12:43 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 19420 | 10540 | 8880
2121 | 2021-08-25 | 13:23 | 13:35 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19540 | 10730 | 8810
2122 | 2021-08-25 | 13:39 | 13:53 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 19770 | 10840 | 8930
2130 | 2021-08-25 | 16:38 | 16:47 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 12700 | 10630 | 2070
2131 | 2021-08-25 | 22:24 | 22:34 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20160 | 10990 | 9170
2132 | 2021-08-25 | 23:23 | 23:34 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19960 | 10890 | 9070
2133 | 2021-08-25 | 23:33 | 23:46 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20880 | 10900 | 9980
2134 | 2021-08-25 | 23:38 | 23:48 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 14750 | 11120 | 3630
2136 | 2021-08-26 | 11:04 | 11:12 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 15620 | 11020 | 4600
2137 | 2021-08-26 | 11:34 | 11:45 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10280 | 7670 | 2610
2138 | 2021-08-26 | 11:54 | 12:04 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 19700 | 10900 | 8800
2139 | 2021-08-26 | 12:12 | 12:22 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17810 | 10930 | 6880
2140 | 2021-08-26 | 13:16 | 13:22 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8600 | 7630 | 970
2141 | 2021-08-26 | 13:40 | 13:49 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18260 | 10650 | 7610
2145 | 2021-08-26 | 21:31 | 21:42 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 18420 | 10970 | 7450
2146 | 2021-08-26 | 22:40 | 22:54 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19960 | 10800 | 9160
2147 | 2021-08-26 | 23:03 | 23:14 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 17640 | 10660 | 6980
2148 | 2021-08-26 | 23:49 | 23:58 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 14310 | 10960 | 3350
2153 | 2021-08-27 | 9:58 | 10:09 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10090 | 7800 | 2290
2155 | 2021-08-27 | 11:18 | 11:28 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18060 | 10580 | 7480
2159 | 2021-08-27 | 12:13 | 12:24 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 21480 | 10990 | 10490
2160 | 2021-08-27 | 13:11 | 13:17 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9360 | 7550 | 1810
2161 | 2021-08-27 | 13:23 | 13:36 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18460 | 11090 | 7370
2163 | 2021-08-27 | 15:00 | 15:10 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 17960 | 10990 | 6970
2165 | 2021-08-27 | 15:21 | 15:31 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17650 | 10610 | 7040
2168 | 2021-08-27 | 16:53 | 17:02 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 12670 | 10960 | 1710
2170 | 2021-08-27 | 22:16 | 22:28 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19620 | 10900 | 8720
2171 | 2021-08-27 | 22:32 | 22:45 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20450 | 10910 | 9540
2172 | 2021-08-28 | 0:27 | 0:36 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 14400 | 10870 | 3530
2173 | 2021-08-28 | 0:39 | 0:52 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21560 | 10880 | 10680
2174 | 2021-08-28 | 0:45 | 0:55 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 14760 | 10790 | 3970
2176 | 2021-08-28 | 11:37 | 11:45 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17310 | 10730 | 6580
2177 | 2021-08-28 | 12:08 | 12:20 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 21260 | 10900 | 10360
2179 | 2021-08-28 | 12:18 | 12:28 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18700 | 10740 | 7960
2180 | 2021-08-28 | 12:48 | 12:58 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 17290 | 11070 | 6220
2181 | 2021-08-28 | 13:39 | 13:47 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 12670 | 10890 | 1780
2182 | 2021-08-28 | 14:26 | 14:38 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 14260 | 10730 | 3530
2183 | 2021-08-28 | 21:48 | 21:58 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19070 | 10990 | 8080
2184 | 2021-08-28 | 22:26 | 22:38 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19520 | 10940 | 8580
2185 | 2021-08-28 | 23:35 | 23:49 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 21110 | 10940 | 10170
2186 | 2021-08-29 | 0:58 | 1:08 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 16140 | 11070 | 5070
2187 | 2021-08-29 | 1:06 | 1:15 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16060 | 10860 | 5200
2188 | 2021-08-29 | 1:30 | 1:40 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 12320 | 10960 | 1360
2189 | 2021-08-29 | 12:08 | 12:19 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 18350 | 10770 | 7580
2190 | 2021-08-29 | 15:19 | 15:31 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 13390 | 10790 | 2600
2191 | 2021-08-29 | 22:01 | 22:09 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 15300 | 10620 | 4680
2193 | 2021-08-30 | 10:08 | 10:15 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9680 | 7520 | 2160
2196 | 2021-08-30 | 11:50 | 12:01 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 20430 | 10930 | 9500
2197 | 2021-08-30 | 12:09 | 12:19 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 20070 | 10680 | 9390
2198 | 2021-08-30 | 12:28 | 12:38 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 19200 | 10880 | 8320
2199 | 2021-08-30 | 13:05 | 13:16 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 18760 | 11010 | 7750
2200 | 2021-08-30 | 13:54 | 14:01 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10170 | 7600 | 2570
2201 | 2021-08-30 | 15:10 | 15:19 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 16460 | 10830 | 5630
2202 | 2021-08-30 | 15:27 | 15:33 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9240 | 7490 | 1750
2204 | 2021-08-30 | 16:26 | 16:36 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 16460 | 10650 | 5810
2205 | 2021-08-30 | 17:06 | 17:16 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 13700 | 11070 | 2630
2206 | 2021-08-30 | 18:14 | 18:24 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17120 | 10940 | 6180
2207 | 2021-08-30 | 22:48 | 23:00 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20470 | 10880 | 9590
2208 | 2021-08-30 | 22:59 | 23:10 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19780 | 10910 | 8870
2209 | 2021-08-30 | 23:00 | 23:13 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 21050 | 10650 | 10400
2210 | 2021-08-31 | 2:00 | 2:09 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18810 | 10870 | 7940
2211 | 2021-08-31 | 2:16 | 2:27 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 15720 | 10720 | 5000
2212 | 2021-08-31 | 2:56 | 3:06 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 15810 | 11080 | 4730
2213 | 2021-08-31 | 3:03 | 3:12 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15170 | 11010 | 4160
2215 | 2021-08-31 | 10:55 | 11:04 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 17610 | 11200 | 6410
2216 | 2021-08-31 | 11:52 | 12:03 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 19240 | 10980 | 8260
2217 | 2021-08-31 | 11:55 | 12:04 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 16990 | 10900 | 6090
2218 | 2021-08-31 | 12:27 | 12:36 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18490 | 10750 | 7740
2219 | 2021-08-31 | 14:29 | 14:37 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 14820 | 11000 | 3820
2223 | 2021-08-31 | 16:20 | 16:28 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 14140 | 10590 | 3550
2224 | 2021-08-31 | 16:39 | 16:46 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 12440 | 10980 | 1460
2226 | 2021-08-31 | 17:07 | 17:17 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18270 | 10800 | 7470
2227 | 2021-08-31 | 17:21 | 17:30 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 18450 | 10900 | 7550
2228 | 2021-08-31 | 21:28 | 21:38 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18970 | 10850 | 8120
2229 | 2021-08-31 | 22:38 | 22:56 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20990 | 10840 | 10150
2230 | 2021-08-31 | 23:03 | 23:13 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19670 | 10940 | 8730
| TOTAL MENSAL (ton): | [8 empty] | 2443.38
Anexo: Relatório Fotográfico
|  |  |  | COLETA | Quantidade (toneladas)
|  |  |  | Via - Domiciliar | 2180.695
|  |  |  | Via - Volumoso | 12
|  |  |  | Prefeitura | 37.64 | 89.25%
|  |  |  | Particular | 213.04
1.54%

## Item 11 - Água Pluvial (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
JUNHO 2021
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
TOTAL (m) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 9 - Chorume (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE CHORUME
AGOSTO 2021
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª | 0
2ª | 0
3ª | 0
4ª | 0
5º | 0
6ª | 0
TOTAL (m) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 10 - Gás (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE GÁS
MAIO 2021
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª | 0
2ª | 0
3ª | 0
4ª | 0
5ª | 0
6º | 0
TOTAL (m) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 11 - Pluvial (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
DEZEMBRO 2020
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
TOTAL (m) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 13 - EH (hidden)
INFORME MENSAL - OBRA ATERRO - ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA
JANEIRO 2021
SEMANA | DIÁRIAS | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
TOTAL (dias)
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 14 - Rolo (hidden)
INFORME MENSAL - OBRA ATERRO - ROLO COMPACTADOR
JANEIRO 2021
SEMANA | DIÁRIAS | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
TOTAL (dias)
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 15 - Basculante (hidden)
INFORME MENSAL - OBRA ATERRO - BASCULANTE
JANEIRO 2021
SEMANA | DIÁRIAS | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
TOTAL (dias) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 3 - Pintura Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - PINTURA
DEZEMBRO 2020
p

## Item 1 - Varrição Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - VARRIÇÃO
AGOSTO 2021

## Item 2 - Capinação Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - CAPINAÇÃO
AGOSTO 2021

## Item 4 - Serviços comp. Fotos.
REGISTRO FOTOGRÁFICO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
AGOSTO 2021

## Item 5 - Conteineres Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTEINERES
AGOSTO 2021

## Item 6 - Coleta Dom. Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - COLETA DOMICILIAR
AGOSTO 2021
0

## Item 8 - Aterro San. Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - OPERAÇÃO DE ATERRO
AGOSTO 2021
p

## Item 14 - Dren Chor Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - DRENAGEM DE CHORUME
AGOSTO 2021

## Item 10 - Gas Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - DRENOS DE GAS
MAIO 2021

## Item 11 - Pluvial Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
JUNHO 2021

## Item 13 - EH Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - OBRA ATERRO - ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA
JANEIRO 2021
p

## Item 14 - Rolo Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - OBRA ATERRO - ROLO COMPACTADOR
JANEIRO 2021
p
p

## Item 15 - Basculante Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - OBRA ATERRO - CAMINHÃO BASCULANTE
JANEIRO 2021
p

## Item 15 - Camp. Outub. Rosa (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - CAMPANHA OUTUBRO ROSA
OUTUBRO 2020

## Item 13 - Águas Pluviais (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
MARÇO 2018
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª

## Item 14 - Administração Local (hidden)
INFORME MENSAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MARÇO 2018
SEMANA | EQUIPE | VEÍCULOS | MATERIAIS - EQUIPAMENTOS | INFRA-ESTRUTURA
1ª
2ª
3ª
4ª