## 1º Trimestre
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 9/2014
Modelo do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRTURA MOBILIDADE E CONTROLE URBANO | [6 empty] | _______________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | [5 empty] | Marcela C. da Silva Alves | [5 empty] | Giuliana Lins Cavalcanti | [5 empty] | _______________________________________________
EXERCÍCIO: 2016 | [5 empty] | CPF; 050.121.854-80 | [5 empty] | CPF;033.111.424-03 | [5 empty] | Ordenador de Despesa
PERÍODO DEREFERÊNCIA: 1º TRIMESTRE | [5 empty] | Secretária Executiva de Engenharia | [5 empty] | Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
DP 012/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | - | - | - | - | 09.558.134/0001-05 | VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 006/2016 | 2016-01-14 | 180 DIAS | 2749806.36 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 200937.09 | 200937.09 | 200937.09 | 200937.09 | EM ANDAMENTO
TP009/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO. | - | - | - | - | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONTRUÇÕES LTDA | 067/2014 | 22.09.2014 | 120 DIAS | 376888.76 | - | - | 45789.57 | 422678.33 | 3.3.90.39.00 | 124082.91 | 124082.91 | 124082.91 | 181344.71 | PARALISADA
CC03/2012 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | 746231/2010 | MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR | 2437500 | 132018.75 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 035/2012 | 2012-05-18 | 180 DIAS | 2410471.17 | - | 210 DIAS | 9153.87 | 2419625.04 | 4.4.90.51.00 | 416039.92 | 416039.92 | 416039.92 | 1854983.86 | PARALISADA
TP03/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. | 070/2014 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM II) | 1962262.99 | - | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 047/2015 | 14.07.2015 | 90DIAS | 1817104.55 | _ | _ | _ | _ | 4.4.90.51.00 | 582491.85 | 582491.85 | 582491.85 | 582491.85 | PARALISADA
TP 013/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE. | - | - | * | - | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA ME | 073/2014 | 2015-01-12 | 90 DIAS | 348418.45 | _ | _ | 21376.05 | 369794.5 | 4.4.90.51.00 | 14241.31 | 14241.31 | 243335.41 | 243335.41 | PARALISADA
* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.

## 2º Trimestre
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 9/2014
Modelo do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRTURA MOBILIDADE E CONTROLE URBANO | [6 empty] | _________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | [6 empty] | Marcela C. da Silva Alves | [5 empty] | Giuliana Lins Cavalcanti |  |  |  |  | _______________________________________________
EXERCÍCIO: 2016 | [6 empty] | CPF: 050.121.854-80 | [5 empty] | CPF: 033.111.424-03 |  |  |  |  | Ordenador de Despesa
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE | [6 empty] | Secretária Executiva de Engenharia | [5 empty] | Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
DP 012/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | - | - | - | - | 09.558.134/0001-05 | VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 006/2016 | 2016-01-14 | 180 DIAS | 2749806.36 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 1971280.07 | 1770342.98 | 1971280.07 | 1971280.07 | EM ANDAMENTO
TP009/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO. | - | - | - | - | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONTRUÇÕES LTDA | 067/2014 | 22.09.2014 | 120 DIAS | 376888.76 | - | - | 45789.57 | 422678.33 | 3.3.90.39.00 | 0 | 0 | 0 | 181344.71 | PARALISADA
CC03/2012 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | 746231/2010 | MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR | 2437500 | 132018.75 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 035/2012 | 2012-05-18 | 180 DIAS | 2410471.17 | - | 210 DIAS | 9153.87 | 2419625.04 | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 1854983.86 | PARALISADA
TP03/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. | 070/2014 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM II) | 1962262.99 | - | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 047/2015 | 14.07.2015 | 90DIAS | 1817104.55 | _ | _ | _ | _ | 4.4.90.51.00 | 629213.65 | 46721.8 | 46721.8 | 629213.65 | EM ANDAMENTO
TP 013/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE. | - | - | * | - | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA ME | 073/2014 | 2015-01-12 | 90 DIAS | 348418.45 | _ | _ | 21376.05 | 369794.5 | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 243335.41 | PARALISADA
* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.

## 3ºTrimestre
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 9/2014
Modelo do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRTURA MOBILIDADE E CONTROLE URBANO | [6 empty] | _________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | [6 empty] | Marcela C. da Silva Alves | [5 empty] | Giuliana Lins Cavalcanti |  |  |  |  | Ordenador de Despesa
EXERCÍCIO: 2016 | [6 empty] | CPF: 050.121.854-80 | [5 empty] | CPF: 033.111.424-03
PERÍODO DEREFERÊNCIA: 3º TRIMESTRE | [6 empty] | Secretária Executiva de Engenharia | [5 empty] | Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
DP 012/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | _ | _ | _ | _ | 09.558.134/0001-05 | VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 006/2016 | 2016-01-14 | 180 DIAS | 2749806.36 | * | _ | _ | _ | 3.3.90.39 | 2729846.4 | 758566.33 | 2729846.4 | 2729846.4 | CONCLUÍDA
CC014/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | _ | _ | _ | _ | 05.547.417/0001-92 | HBR ENGENHARIA LTDA | 029/2016 | 2016-08-02 | 90 DIAS | 618864.37 | _ | _ | _ | _ | 4.4.90.51.00 | 130460.96 | 130460.96 | 130460.96 | 130460.96 | EM ANDAMENTO
TP03/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. | 070/2014 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM II) | 1962262.99 | _ | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 047/2015 | 14.07.2015 | 90DIAS | 1817104.55 | _ | _ | _ | _ | 4.4.90.51.00 | 897683.24 | 268469.59 | 315191.39 | 897683.24 | EM ANDAMENTO
TP 013/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE. | _ | _ | * | _ | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA ME | 073/2014 | 2015-01-12 | 90 DIAS | 348418.45 | _ | _ | 21376.05 | 369794.5 | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 243335.41 | PARALISADA
TP009/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO. | _ | _ | _ | _ | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONTRUÇÕES LTDA | 067/2014 | 22.09.2014 | 120 DIAS | 376888.76 | _ | _ | 45789.57 | 422678.33 | 3.3.90.39.00 | 0 | 0 | 0 | 181344.71 | PARALISADA
CC03/2012 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | 746.231/2010 | MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR | 2437500 | 132018.75 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 035/2012 | 2012-05-18 | 180 DIAS | 2410471.17 | _ | 210 DIAS | 9153.87 | 2419625.04 | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 1854983.86 | PARALISADA
TP003/2012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE I NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | _ | _ | _ | _ | 10.433.608/0001-63 | FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 063/2012 | 2012-12-19 | 210 DIAS | 1201536.37 | * | _ | _ | _ | 3.4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 1135451.74 | PARALISADA
* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.

## 4ºTrimestre
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [6 empty] | _______________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRTURA MOBILIDADE E CONTROLE URBANO | [5 empty] | Almir Ribeiro |  |  |  |  | Ricardo Sérgio Cardim
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | [5 empty] | CPF: 096.116.544-80 |  |  |  |  | CPF: 246.952.034-72
EXERCÍCIO: 2016 | [6 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
PERÍODO DEREFERÊNCIA: 4º TRIMESTRE | [6 empty] | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
DP012/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO |  |  |  |  | 09.558.134/0001-05 | VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 006/2016 | 2016-01-14 | 180 DIAS | 2749806.36 | * |  |  |  | 3.3.90.39 | 3190046.9 | 460200.5 | 3190046.9 | 3190046.9 | CONCLUÍDA
CC012/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO |  |  |  |  | 10.565.011/0001-72 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 028/2016 | 2016-08-03 | 12 MESES | 2770210.45 | - |  |  |  | 3.3.90.39 | 1285926.17 | 1285926.17 | 1285926.17 | 1285926.17 | EM ANDAMENTO
TP003/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. | 070/2014 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM II) | 1962262.99 |  | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 047/2015 | 14.07.2015 | 90 DIAS | 1817104.55 | 2016-12-30 |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 1486611.63 | 588928.39 | 904119.78 | 1486611.63 | PARALISADA
CC014/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - TAPA BURACO |  |  |  |  | 05.547.417/0001-92 | HBR ENGENHARIA LTDA | 029/2016 | 2016-08-04 | 90 DIAS | 618864.37 | * |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 618865.82 | 488404.86 | 618865.82 | 618865.82 | CONCLUÍDA
CC022/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANILÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS MARIA MAZARELLO E MARIA ALICE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 05.547.417/0001-92 | HBR ENGENHARIA LTDA | 042/2016 | 2016-09-23 | 60 DIAS | 93635.47 | 2016-10-07 |  |  |  | 4.4.90.51 | 93635.47 | 93635.47 | 93635.47 | 93635.47 | CONCLUÍDA
CC023/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | 026/2016 | 2016-11-01 | 60 DIAS | 839000 | 2016-12-29 |  | 123302.88 |  | 4.4.90.51 | 956415.63 | 425057.56 | 425057.56 | 425057.56 | CONCLUÍDA
CC022/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE QUATRO POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | 025/2016 | 2016-11-01 | 60 DIAS | 300403.43 | 2016-12-29 |  | 36411.87 |  | 3.3.90.39 | 336812.13 | 336812.13 | 336812.13 | 336812.13 | CONCLUÍDA
CC028/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 17.653.161/0001-64 | J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 030/2016 | 2016-11-07 | 30 DIAS | 42000 | 2016-12-16 |  | 7919.95 |  | 3.3.90.39 | 49919.95 | 49919.95 | 49919.95 | 49919.95 | CONCLUÍDA
CC030/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA POPULAR NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | 038/2016 | 2016-11-17 | 30 DIAS | 18934.59 | 2016-12-30 |  | 1967.66 |  | 3.3.90.39 | 20902.25 | 20902.25 | 20902.25 | 20902.25 | CONCLUÍDA
CC026/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO E REFORMA DA ESCOLA DOM RICARDO DE CASTRO VILELA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | 032/2016 | 2016-10-31 | 45 DIAS | 139143.33 | 2016-12-30 |  |  |  | 4.4.90.51 | 138069.83 | 138069.83 | 138069.83 | 138069.83 | CONCLUÍDA
CC024/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO MURO DA ESCOLA JESUS PEQUENINO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | 031/2016 | 2016-10-31 | 60 DIAS | 46792.1 | 2016-12-30 |  | 2401 |  | 4.4.90.51 | 49193.1 | 49193.1 | 49193.1 | 49193.1 | CONCLUÍDA
CC027/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXCUÇÃO DE REFORMA DE SEIS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | 033/2016 | 2016-11-08 | 45 DIAS | 433000 | 2016-12-30 |  |  |  | 4.4.90.51 | 423901.65 | 423901.65 | 423901.65 | 423901.65 | CONCLUÍDA
PP023/2016 | SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DE CONTROLE URBANO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | 046/2016 | 2016-10-14 | 90 DIAS | 106006.07 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 104006.07 | 104006.07 | 104006.07 | 104006.07 | CONCLUÍDA
TP013/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE. |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA ME | 073/2014 | 2015-01-12 | 90 DIAS | 348418.45 | * |  | 21376.05 |  | 4.4.90.51 | - | - | - | 243335.41 | PARALISADA
TP009/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO. |  |  |  |  | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONTRUÇÕES LTDA | 067/2014 | 22.09.2014 | 120 DIAS | 376888.76 | * |  | 45789.57 |  | 3.3.90.39.00 | - | - | - | 181344.71 | PARALISADA
CC03/2012 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | 746.231/2010 | MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR | 2437500 | 132018.75 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 035/2012 | 2012-05-18 | 180 DIAS | 2410471.17 | * | 210 DIAS | 9153.87 |  | 4.4.90.51.00 | - | - | - | 1854983.86 | PARALISADA
TP003/2012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE I NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 10.433.608/0001-63 | FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 063/2012 | 2012-12-19 | 210 DIAS | 1201536.37 | * |  |  |  | 3.4.4.90.51 | - | - | - | 1135451.74 | PARALISADA
* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.