## 2º SEMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [5 empty] | _______________________________________________ | [6 empty] | _______________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO | [5 empty] | ANA PAULA REMÍGIO | [6 empty] | EUCLIDES GOMES DA SILVA FILHO | [5 empty] | ALMIR RIBEIRO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | [5 empty] | CPF: 387.297.094-15 | [6 empty] | CPF: 035.544.573-53 | [5 empty] | CPF: 096.116.544-80
EXERCÍCIO: 2020 | [5 empty] | Secretária Exec. de Infraestrutura | [6 empty] | Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano | [5 empty] | Aux.de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º SEMESTRE | [5 empty] | Responsável pela Unidade | [6 empty] | Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa | [5 empty] | Responsável pelo preenchimento
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CC001/2017 | SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO |  |  |  |  | 09.558.134/0001-05 | VIA AMBIENTAL ENG E SERVIÇOS S/A | 014/2018 | 2018-01-30 | 12 MESES | 9184429.31 |  | 1º TA 12 MESES 2º TA 12 MESES | 233145.3 | 1º Reaj. R$ 376.933,71 2º Reaj. R$ 703.329,72 | 3.3.90.39.00 | 5705440.93 | 4045651.11 | 7216738.77 | 7216738.77 | EM ANDAMENTO
CC005/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, PASSEIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE |  |  |  |  | 03.954.069/0001-42 | CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME | 072/2018 | 2018-04-13 | 12 MESES | 1947976.08 |  | 1º TA 12 MESES 2º TA 12 MESES |  |  | 3.3.90.39.00 | 688540.58 | 409154.73 | 701616.92 | 701616.92 | EM ANDAMENTO
CC009/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(COHAB I) |  |  |  |  | 17.966.548/0001-93 | LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  | 6445342.27 | [9 empty] | CONTRATAÇÃO
CC007/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA – TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(CRUZEIRO) | 201803796/2018 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação | 2495844.22 | 1416467.1 | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 111/2019 | 2020-08-14 | 12 MESES | 3418089.3 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 10454.6 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
CC008/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA – TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(ALPES) | 201803794/2018 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação | 2495844.22 | 1067617.17 | 17.966.548/0001/93 | LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI | 061/2020 | 2020-08-05 | 12 MESES | 3298683 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 581655.16 | 581655.16 | 581655.16 | 581655.16 | EM ANDAMENTO
TP007/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2 E 3 PAVIMENTOS DA EDIFICAÇÃO, LOCALIZADAS NA RUA RUI BARBOSA, 150, CENTRO, GRAVATÁ/PE |  |  |  |  | 32.406.653/0001-61 | METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI |  |  |  | 143350.37 | [9 empty] | CONTRATAÇÃO
TP002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA, LOCALIZADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N, NOSSA Sª DAS GRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE |  |  |  |  | 33.315.408/0001-01 | ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  | 793968.43 | [9 empty] | CONTRATAÇÃO
CC010/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS do Parque de Iluminação Pública do Município Gravatá/PE |  |  |  |  | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | 086/2020 | 2020-10-21 | 90 DIAS | 4580000 |  |  |  |  | 3.3.90.39.00 | 1597197.45 | 1597197.45 | 1597197.45 | 1597197.45 | EM ANDAMENTO
TP008/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTE ll ZONA SUL |  |  |  |  | 11.049.806/0001-91 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP |  |  |  | 522739.3 | [9 empty] | CONTRATAÇÃO
TP008/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTE lll ZONA NORTE |  |  |  |  | 11.049.806/0001-90 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP |  |  |  | 436369.52 | [9 empty] | CONTRATAÇÃO
CC010/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(PRADO) | 201803639/2018 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação | 4022804.26 | 1109661.14 | 09.047.935/0001-06 | A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 113/2019 | 2020-01-20 | 12 MESES | 4296448.65 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 913167.19 | 596976.92 | 913167.19 | 913167.19 | EM ANDAMENTO
CC005/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(URUÇU) | 201803875/2018 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação | 612532.03 | 344736.18 | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 109/2019 | 2020-01-14 | 12 MESES | 841980.84 |  |  | 209265.57 |  | 4.4.90.51 | 377974.36 | 147937.08 | 201865.26 | 201865.26 | EM ANDAMENTO
CC004/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(RUSSINHA) | 201803795/2018 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação | 612532.03 | 320138.4 | 11.569.027/0001-6 | TIMES ENGENHARIA LTDA | 006/2020 | 2020-02-04 | 12 MESES | 887724.5 |  |  | 213832.77 |  | 4.4.90.51 | 548135.55 | 433333.46 | 548135.55 | 548135.55 | EM ANDAMENTO
CC006/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(AVENCAS) | 201804800/2018 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação | 612532.03 | 411150.19 | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 110/2019 | 2020-02-04 | 12 MESES | 900300.65 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 284542.26 | 223833.98 | 284542.26 | 284542.26 | EM ANDAMENTO
CC006/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(MANDACARU) | 201804802/2018 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação | 612532.03 | 271510.99 | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 004/2020 | 2020-01-14 | 12 MESES | 770881.58 |  |  | 192664.37 |  | 4.4.90.51 | 359212.14 | 61347.55 | 123691.08 | 123691.08 | EM ANDAMENTO
TP003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) E DAS UNIDADES DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA (ATB), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO. |  |  |  |  | 33.315.408/0001-01 | ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 086/2019 | 2019-11-19 | 6 MESES | 980107.18 |  | 1º TA 6 MESES 2º TA 6 MESES | 484894.33 |  | 4.4.90.51.00 | 572747.19 | 522052.4 | 522052.4 | 522052.4 | EM ANDAMENTO
TP001/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), LOCALIZADAS NA AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N˚, NOSSA SRª DAS GRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE |  |  |  |  | 04.737.308/0001-75 | MACRO CONSTRUTORA EIRELI EPP | 029A/2019 | 2019-09-30 | 4 MESES | 59839.09 | 2020-01-30 |  | 23421.33 |  | 4.4.90.51.00 | 49996.94 | 49996.94 | 49996.94 | 68796.1 | CONCLUÍDA
TP004/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA MARIA ALENCAR LIMA DOS SANTOS, S/Nº, ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE |  |  |  |  | 33.315.408/0001-01 | ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 074/2019 | 2020-01-24 | 90 DIAS | 91751.9 |  | 1º TA 90 DIAS 2º TA 90 DIAS 3º TA 90 DIAS | 10632.58 |  | 4.4.90.51.00 | 71431.99 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP009/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA QUADRA CHUCRE MUSSA ZAZA, S/N, CENTRO, MUNÍCIPIO DE GRAVATÁ/PE |  |  |  |  | 23.153.740/0001-63 | CONCRETEX GOLD PARK CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI | 115/2019 | 2020-01-29 | 30 DIAS | 26128.37 | 2020-05-13 | 1º TA 2º TA | 13814.73 |  | 4.4.90.51.00 | 38628.31 | 0 | 38628.31 | 38628.31 | CONCLUÍDA
CC011/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA; PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO IPOJUCA; IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBU’Q DA TRAVESSA ADOLFO POROCA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE– RADIAL SUL - ETAPA I | 849.055/2017 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 4743600 | 47915.16 | 39.511.690/0001-70 | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI | 073/2019 | 2019-06-26 | 9 MESES | 4456220.45 | 2020-09-08 |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 133190.5 | 0 | 133190.5 | 133190.5 | PARALISADA
TP008/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTE l ZONA URBANA |  |  |  |  | 33.315.408/0001-01 | ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 017/2020 | 2020-03-23 | 90 DIAS | 562650.98 |  | 1º TA 3 MESES 2º TA 3 MESES 3º TA 3 MESES | 272296.97 |  | 4.4.90.51.00 | 269222.74 | 208846.82 | 269222.74 | 269222.74 | EM ANDAMENTO
CV001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 04 (QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 33.315.408/0001-01 | ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 016/2020 | 2020-02-14 | 30 DIAS | 296907.24 |  | 1º TA 60 DIAS 2º TA 90 DIAS 3º TA 90 DIAS | 74103.75 |  | 4.4.90.51.00 | 344083.94 | 288218.49 | 344083.94 | 344083.94 | EM ANDAMENTO
TP010/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA AS REFORMAS E ADEQUAÇÕES DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA T SANTO AMARO, 64B, CENTRO; MUSEU MEMORIAL DE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA RUA TENENTE CLETO CAMPELO, S/N, CENTRO; DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE CLETO CAMPELO, 268, CENTRO; E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA MAURÍCIO DE NASSAU, 87, CENTRO, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS |  |  |  |  | 23.078.648/0001-86 | FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 038/2020 | 2020-04-29 | 6 MESES | 310490.67 |  | 1º TA 6 MESES | 24714.51 |  | 4.4.90.51.00 | 189874.03 | 147329.83 | 189874.03 | 189874.03 | EM ANDAMENTO
CC001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO GRÁFICA EM 16 (DEZESSEIS) RUAS E A PERIMETRAL, QUE SURGEM DA NECESSIDADE DA MELHORIA NA MOBILIDADE E FUNCIONALIDADE NO SEGUIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. |  |  |  |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA | 037/2020 | 2020-05-25 | 6 MESES | 11366774 |  | 1º TA 30 DIAS | 1456917.22 |  | 4.4.90.51.00 | 5436232.47 | 5436232.47 | 5436232.47 | 5436232.47 | EM ANDAMENTO
CC020/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, COMPREENDENDO ATIVIDADES NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUINDO A SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE VIRÃO A SER REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ NO ESTADO DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | 10.989.432/0001-20 | CONTÉCNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI | 085/2020 | 2020-10-20 | 12 MESES | 840000 |  |  |  |  | 3.3.90.39.00 | 47739.78 | 47739.78 | 47739.78 | 47739.78 | EM ANDAMENTO
TP002/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 14 (QUATORZE) RUAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE |  |  |  |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA | 091/2020 | 2020-11-05 | 60 DIAS | 2470021.5 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 793129.98 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
CC024/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 27 (VINTE E SETE) ESCOLAS MUNICIPAIS |  |  |  |  | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI ME | 077/2020 | 2020-10-01 | 4 MESES | 279000 | 2020-12-04 |  | 102119.38 |  | 4.4.90.51.00 | 276461.13 | 276461.13 | 276461.13 | 276461.13 | CONCLUÍDA
* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.